| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学性教育多学科教学实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔丽霞 |  |  | 联系电话 | 13641284461 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 108.754000 | 108.754000 | 83.285795 | 10 | 76.58% | 7.66 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在118余所中小学开展实施修改后《北京市中小学性教育大纲（讨论稿）》的多学科渗透性教育。 |  |  |  |  | 在89余所中小学开展实施修改后《北京市中小学性教育大纲（讨论稿）》的多学科渗透性教育 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 子项目校 | ≥100所 | 89所校，共计119项 | 5 | 4 | 指标值是按学校设立，部分未完成，要加强前期论证 |  |  |
|  |  |  | 教师培训 | ≥200人次 | 三次每次130 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 渗透课建议 | 4门学科 | 4门学科 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 渗透课优质教案 | ≥20个 | 20个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题校多学科渗透性健康教育的理念、知识和方法提高，能够胜任多学科渗透性教育教学实践。 | ≥80%课题校开设合格的多学科渗透课或相关主题课程。 | 89% | 6 | 5 | 质量标准可衡量性低，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  |  | 学生受益 | ≥70课题校学生通过多学科渗透课及相关主题教学获得对心身发展有益的教育。 | 72% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师、学生和家长从多学科渗透课建及优质教案推广中受益 | ≥90%课题校的教师、学生和家长从多学科渗透性教育课程建议及优质教案推广中获得必要的教学指导和科学的性教育观念。 | 95% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 108.754 | 83.285795 | 6 | 5 | 疫情原因，部分线下活动及差旅无法支出，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 参训课题校教师开展文化课渗透性教育理念、知识、能力有所提高。 | ≥90%（参加活动教师中） | 95% | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 参训课题校学生的性教育理念、知识、能力有所提高。 | ≥90%（听课的学生中） | 95% | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 教师、家长和学生可以通过多学科渗透课建议及相关教学实践中汲取优秀教学经验和科学的性教育知识、技能和观念 | ≥90%（听课的教师、家长和学生中） | 95% | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.66 |  |  |  |