附件3

项目支出绩效自评表

（  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-通州校区计算机教室和语音教室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王海莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 15210586487 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 619.0848 | 602.6496 | 10 | 97% |  |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 293.3738 | 293.3738 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购置计算机教室4间，语音教室4间的软硬件设施，保证学校2021年9月1日按时开学，解决周边居民2000余名学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 完成计算机教室4间，语音教室4间的软硬件设施的安装，调试工作，满足学校正常开学的条件。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 实际完成数量 |  | 计算机教室4间，语音教室4间的软硬件设施与装修 |  | 计算机教室4间，语音教室4间的软硬件设施与装修 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 |  | 达到相关行业标准 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时性 |  | 5月前完成 |  | 5月前完成 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 619.0848 |  | 602.649600 | 5 |  | 4.85 | 存在部分结余资金 |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 619.0848 |  | 602.649600 | 5 |  | 4.85 | 存在部分结余资金 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 办学条件改善 |  | 学校常规机房的使用需求得到保障，提高教育教学质量、改善办学条件效果显著 |  | 学校常规机房的使用需求得到保障，提高教育教学质量、改善办学条件效果显著 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障学校教育教学需求 |  | 改善学校的教育教学信息化环境，满足学校日常对机房的使用需求 |  | 改善学校的教育教学信息化环境，满足学校日常对机房的使用需求 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益指标 |  | 所用产品均符合国家环境认证标准，达标率≥98% |  | 所用产品均符合国家环境认证标准，达标率≥98% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 完成后的时效性 |  | 满足我校日常教育教学需求，满足未来我校教育信息化发展的规划，设施使用年限不低于5年。 |  | 满足我校日常教育教学需求，满足未来我校教育信息化发展的规划，设施使用年限不低于5年。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.4 |  |  |