|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张凡 | | | 联系电话 | 13311118751 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 22.022080 | 22.022080 | 12.713713 | 10 | 57.73% | 5.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.022080 | 22.022080 | 12.713713 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.培养长城学者2人，支持其开展科研、学术活动； 2.围绕该课题发表各级各类相关期刊论文1-6篇；会议论文4-9篇（一级会议论文2篇）,论文视情况发布于期刊或会议。 | | | | | 发表期刊论文8篇，参与核心期刊1篇（第3作者），参与一般期刊论文5篇，完成咨询报告1篇，开展学术活动3项，社会实践与服务3项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养长城学者 | 2人 | 2人 | 5 | 5 |  | | |
| 发表期刊论文 | 1-6 | 3 | 5 | 5 | 受疫情制约，人才项目的科研开展、成果录用等各项工作均受到一定程度的影响，将学术会议论文改为同样等级的期刊论文。 | | |
| 发表会议论文 | 4-9 | 5 | 5 | 4 | 受疫情制约，人才项目的科研开展、成果录用等各项工作均受到一定程度的影响，将学术会议论文改为同样等级的期刊论文。 | | |
| 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 培养学者、发表期刊论文通过审查 | 5 | 5 |  | | |
| 论文发表于正式出版物或一级学术会议比例 | 100% | 发表期刊论文，未发表会议论文 | 5 | 4 | 发表期刊论文，未发表会议论文 | | |
| 研究报告项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 研究报告项目通过学校、市教委审查 | 5 | 4 | 完成质量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 完成原计划90% | 10 | 9 | 受疫情制约，人才项目的科研开展、成果录用等各项工作均受到一定程度的影响，1篇核心期刊为共同参与完成 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数22.02208万 | 22.022080 | 12.713713 | 10 | 5.77 | 受疫情影响，差旅费无法支出，其他商品支出明细不明确，不好支出 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 支持长城学者2人 | 支持长城学者2人 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **82.54** |  | | |