项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-北京市校园足球文化节系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074194 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 389.95875 | 147.472429 |  | 147.472429 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.全面贯彻党的教育方针结合，加强校园足球工作的意见精神，进一步推动学校体育工作的开展。坚持体教结合，锐意改革创新，促进中小学生强身健体，全面发展，深化素质教育，为北京市储备校园足球后备人才。统一北京市校园足球文化活动内容，形成系列活动，包含文化节作品评选、校园足球小记者传播实践活动、校园足球文化示范校建设与传播、校园足球特色校校长校园文化交流与论坛、文化节、年度报告等。2.组织学生和教师参加北京市和全国青少年校园足球夏令营活动，旨在挖掘和培养优秀人才，增强队员的身体素质，磨合队伍，提升技战术水平。通过本次足球夏令营，更加深入地开展青少年校园足球活动，形成可持续发展的青少年足球人才培养体系，探索训练与育人的综合发展模式。 |  |  |  |  |  | 1.因疫情原因未举办文化节。2.组织16 区，13个组别的237名中小学生，组织7天的北京市校园足球夏令营活动。通过夏令营增加学生的参与度，锻炼体魄、陶冶情操、培养集体主义精神，提高合作的意识，让学生能够爱上足球、享受足球带来的快乐，使足球运动能够全面发展，成为学生普遍参与的体育运动，形成健康的足球文化。 全国营因疫情原因，教育部多次延后，12月最终通知取消。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 媒体与足球小记者传播交流场次 |  |  | 8场 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 足通社传播人数 |  |  | 800人 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 足通社足球小记者实践场次 |  |  | 8场 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 校园足球文化示范校现场展示 |  |  | 1600人 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 文化节评选 |  |  | 16所 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 文化节活动 |  |  | 1次 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 年度报告 |  |  | 1份 | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 夏令营覆盖学生数 |  |  | 250 | 237 | 2 |  | 1.89 |  | 疫情原因，部分学生放弃参加 |  |
|  |  |  | 参与区教委 |  |  | 根据校园足球精英赛成绩及临场表现选拔 | 16 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参与学校数 |  |  | 根据校园足球精英赛成绩及临场表现选拔 | 141 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 梯队组建数 |  |  | 13 | 13 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 市级营活动天数 |  |  | 7 | 7 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 各类活动有效性 |  |  | 100% | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 学生参与活动比率 |  |  | 100% | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 学生的认知与技能提升 |  |  | 95% | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 夏令营活动参与度 |  |  | 99% | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 市级营活动覆盖率 |  |  | 99% | 99% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 全国营活动参与度 |  |  | 99% | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，全国营取消 |  |
|  |  |  | 全国营活动覆盖率 |  |  | 99% | 0 | 2 |  | 0 |  | 疫情原因，全国营取消 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目启动 |  |  | 1-3月 | 3月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行 |  |  | 4-11月 | 7-8月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目结束 |  |  | 11月底 | 12月 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因，全国营取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本指标执行标准和总量控制 |  |  | 389.95875万元内 | 147.472429万元 | 3 |  | 1.13 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学生足球运动参与意识 |  |  | 学生足球运动参与意识得到提升 | 学生足球运动参与意识得到提升 | 8 |  | 7 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 学生足球兴趣感受 |  |  | 学生足球兴趣感受得到提升 | 学生足球兴趣感受得到提升 | 8 |  | 7 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京市校园足球运动水平 |  |  | 校园足球运动水平得到提升 | 校园足球运动水平得到提升 | 8 |  | 7 |  | 评价指标具体支撑材料不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 入选全国营分营最佳阵容人数比例 |  |  | >10% | 0 | 6 |  | 0 |  | 疫情原因，全国营取消 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与文化节学生满意度 |  |  | 95%以上 | 0 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因，未举办文化节 |  |
|  |  |  | 参与夏令营学生满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 59.02 |  |  |  |