附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-智慧环保北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 乔俊飞 |  |  | 联系电话 | 67392721 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 400 | 395.502381 | 10 | 98.88% | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 00 | 400 | 395.502381 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 研究环境感知数据智能特征提取，知识与数据融合以及特征建模技术，完成特征建模技术和环境指标评价系统的研发工作，实现对环境关键过程变量及环境指标的“实时、准确、稳定”的准确表达。申报国际专利1-2项，国家发明专利不少于12项、软件著作权不少于10项，发表论文25篇以上，其中SCI、EI收录的论文不少于16篇；晋升教授/副教授2名，培养研究生28名（其中博士生4名、硕士生24名）。 |  |  |  | 研发了特征建模技术和环境指标评价系统的研发工作，实现对环境关键过程变量及环境指标的“实时、准确、稳定”的准确表达。申请专利15项、发表论文30篇，15篇SCI收录、软件著作12项；晋升教授/副教授2名，培养研究生30名（其中博士生6名、硕士生24名） |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 发表论文 | 25篇以上 | 30篇 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： 申请专利 | 不少于10项 | 14项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3： 申请软著 | 不少于10项 | 12项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4： 培养人才 | 晋升教授/副教授2名，培养研究生28名 | 晋升教授/副教授2名，培养研究生30名 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 发表论文 | SCI或EI收录 | 15篇SCI收录 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： 实现环境感知数据智能特征提取和融合 | 研究环境感知数据智能特征提取和融合技术，完成环境传感器研发工作，实现对环境关键过程变量及环境指标的“实时、准确、全面”的在线检测 | 完成环境传感器研发工作，实现对环境关键过程变量及环境指标的“实时、准确、全面”的在线检测 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3： 申请专利 | 国家发明专利 | 申请国家发明专利13项 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 项目执行进度 | 按照计划执行 | 按照计划执行 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： 项目总成本 | 项目总成本控制在预算内 | 项目总成本控制在预算内 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： 经济效益指标 | 环境感知与评价系统研发 | 完成环境感知与评价系统研发 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： 行业发展 | 提高环保自动化水平 | 实现了城市化污水处理行业自动化水平提升 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： 相应满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.89 |  |