项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-市属高校师范专业认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994851 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240 |  | 240 | 240 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 240 |  | 240 | 240 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成16个北京市属高校师范专业二级认证试点工作。 |  |  |  |  |  | 完成16北京市属高校师范专业二级认证经费采购拨付工作，已开始认证。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：遴选市属高校16个师范类本科专业，开展师范类专业认证工作。 |  | 16个 |  | 16个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：坚持学生中心、产出导向、持续改进的认证理念。并将认证结果应用于教学改进，推动师范类专业人才培养质量的持续提升，引导师范院校聚焦师范生成长成才、建立基于产出的专业持续改进质量保障机制和质量文化。 |  | 推动师范类专业人才培养质量的持续提升 |  | 推动师范类专业人才培养质量的持续提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：3月完成招投标政府采购，3-12月集中开展试点评估工作。 |  | 3月完成招投标政府采购，3-12月集中开展试点评估工作。 |  | 11月完成招投标政府采购，12月开始专业认证工作。 | 10 |  | 5 |  | 当年完成招投标采购，采购单位按正常工作流程2年内完成认证。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：总成本控制在240万以内。 |  | 预算内完成 |  | 240万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：认证结果为市教委政策制定、资源配置、经费投入、用人单位招聘、高考志愿填报等提供服务和决策参考，充分发挥计划的社会效益。 |  | 认证结果为市教委政策制定、资源配置、经费投入、用人单位招聘、高考志愿填报等提供服务和决策参考，充分发挥计划的社会效益。 |  | 认证结果为市教委政策制定、资源配置、经费投入、用人单位招聘、高考志愿填报等提供服务和决策参考，充分发挥计划的社会效益。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：通过认证的实施效果，有针对性加强专业建设，有利于提高学校和社会的满意度。 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  | 还需要完善细节管理，提高高校和学生满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |