附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高建设-新能源汽车分布式驱动控制研究室建设（高水平院校）（中央）（2020年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋建桐 |  |  |  |  | 联系电话 | 13426220269 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 299.32 |  | 299.32 | 293.64 | 10 |  |  | 98.1% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 299.32 |  | 299.32 | 293.64 | — |  |  | 98.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年度目标：采购线控底盘一台，并开展新能源汽车分布式驱动实验研究。 |  |  |  |  |  | 完成线控底盘采购，并对设备进行培训，团队开展相关研究，并取得一定研究成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标 | 发表论文 |  | 6篇核心或1篇SCI/EI检索论文 |  | 一篇SCI/EI检索论文与一篇核心期刊论文已经录用 |  | 5 | 3 |  | 论文已录用但未出版，预计2022年出版 |  |
|  |  |  | 线控底盘 |  | 1台 |  | 采购线控底盘一台 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请课题 |  | 2项 |  | 申请校内重点课题1项，北京市自然基金1项 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养科研骨干教师 |  | 6人 |  | 培养科研骨干宋建桐、成林、王楠、王谷娜、陈俊杰、赵畅6人 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 线控底盘 |  | 达到国内领先水平 |  | 教师使用设备开展研究工作，已经产出SCI检索论文等高水平成果，设备功能及质量均达到国内领先水平。 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文水平 |  | 核心期刊以上 |  | 一篇SCI/EI检索论文与一篇核心期刊论文 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请课题等级 |  | 校内重点课题以上，其中省部级课题1项 |  | 申请校内重点课题1项，北京市自然基金1项 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科研骨干教师学历提升 |  | 攻读博士学位1人 |  | 王楠老师攻读北京理工大学博士学位 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行时间 |  | 当年11月底完成100% |  | 2021年11月16日通过验收 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 |  | 278万 |  | 277.6万 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 |  | 承担19版人才培养方案专业课教学2门以上 |  | 《新能源汽车性能试验与测试》 《智能网联汽车测试与装调》 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 承担社会培训收入及横向课题到账经费10万元 |  | 承担北汽新能源、北京奔驰等培训及横向10万 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 项目持续发挥作用8年以上 |  | 项目持续发挥作用至2028年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 在校生满意度（%） |  | 90%以上 |  | 91% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业满意度（%） |  | 90%以上 |  | 95% |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专业教师满意度（%） |  | 90%以上 |  | 92% |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.8 |  |  |  |