附件2

项目支出绩效自评表

（  2021  年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者-韩晓东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩晓东 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67396087 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 | 99.8288 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 | 99.8288 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2021年1月-2021年12月，项目负责人依托北京学者计划，基于固体所和“先进显微学与跨尺度材料学科创新引智基地”打造国际一流的显微学-先进材料科技创新技术平台，汇聚和培养优秀科技人才，广泛且密切地与国内外，德国、美国、日本和澳大利亚等知名高校和机构的杰出学者和专家交流合作，提升北工大电子显微学、材料学、物理学等相关领域国际影响力，产生了一系列具有国际、国内重要影响的学术成果研究成果。为北京市、京津冀地区、我国重大需求的材料提供科学技术支撑。 |  |  |  |  |  | 2021年，项目负责人韩晓东教授作为第一完成人的项目《面心立方材料弹塑性力学行为及原子层次机理研究》被授予国家自然科学二等奖， 团队发表高影响SCI论文46篇;获批国家级科学基金项目5项，新增竞争性经费再次超700万元，大幅提升北工大电子显微学、材料学、物理学等相关领域国际影响力，提高了学校的科研声誉。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立固体物质原子尺度显微结构—物理性能的关联性，开发出力学性能指标优异甚至填补空白的新材料，服务于国家在耐辐照、耐氧化、耐高温材料的重大需求 |  | 1-2种 |  | 2 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 在相关领域重要SCI期刊上发表研究论文 |  | >10 |  | 46 | 10 | 8 | 偏差原因：对项目成员文章发表水平低估； 改进措施：接下来的工作中提高论文发表绩效指标 |  |
|  |  |  | 研制国际领域具有领先水平的电子显微学新技术和新方法，申请中国、美国发明专利 |  | >2 |  | 2 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 文章发表 |  | 10 |  | 46 | 5 | 4 | 偏差原因：对项目成员文章发表水平低估； 改进措施：接下来的工作中提高论文发表绩效指标 |  |
|  |  |  | 新技术和新方法 |  | 2 |  | 3 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 到2021年12月完成项目期限内的预期目标 |  |  |  |  | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 产出成本 |  | <100万元 |  | 99.8288 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  | 针对电子显微学、材料学、物理学领域存在的关键技术难题，通过研制国际领域具有领先水平的电子显微学新技术和新方法，发展跨尺度原位电子显微学，为国家和北京市的重大需求提供技术支持。 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  | 博士研究生3人，硕士研究生10人 |  | 16 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 依托本项目，打造国际领先的电子显微学平台和学科，对提升北京市和北工大电子显微学、材料学、物理学等相关领域国际影响力具有重要作用。 |  |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  |  |  | 10 | 9 | 偏差原因：疫情原因，与专家沟通合作形式不够丰富 措施：进一步丰富项目合作方式，线上线下相结合 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。