附件1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-一流专业-编辑出版学 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京印刷学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 张文红 | | | | | 联系电话 | | 13691584783 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 74.85 | 74.85 | | 67.62 | | 10 | | 90.34% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 74.85 | 74.85 | | 67.62 | | — | | 90.34% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 人才培养质量提升，就业率提高，获批国家级一流专业，出版6部著作和教材，举办会议2场，发表论文5篇，进行专业深化改革，提升人才培养质量，为出版行业提供人才支持。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办会议 | | | 2次及以上 | 2 | 5 | | 4 | |  | |
| 邀请讲座 | | | 10次及以上 | 15 | 5 | | 5 | |  | |
| 出版著作或教材 | | | 6部 | 8 | 5 | | 4 | |  | |
| 发表论文 | | | 5篇及以上 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 师生国内交流 | | | 30人及以上 | 50 | 5 | | 5 | |  | |
| 学生实践作品（模拟书） | | | 20部及以上 | 25 | 5 | | 5 | |  | |
| 师生参加培训 | | | 5项及以上 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 举办专业建设会议占举办会议最低指标值的百分比 | | | 50%及以上 | 50% | 5 | | 4 | |  | |
| 邀请知名教授讲座占邀请讲座最低指标值的百分比 | | | 70%以上 | 80% | 5 | | 5 | |  | |
| 专著水平 | | | 中央级出版社出版 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学术论文水平 55 | | | 国内核心，一般 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 1-6月 | | | 发表文章3篇，举办专业研讨会1次，邀请校外专家讲座5人 | 完成 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 7-12月 | | | 剩余指标 | 完成 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 成本指标 | 符合预算 | | | 74.85万 | 67.62万 | 5 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 专项经费按照预算实行 | | | 按照预算完成 | 90.34% | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 人才培养 | | | 质量提升，就业率提高 | 就业率>97% | 5 | | 5 | |  | |
| 服务学界和业界 | | | 出版著作，发表论文，服务出版业界和业界 | 出版著作8部，发表论文8篇 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 专业教学环境建设 | | | 购买设备加强建设 | 购买专业教学设备4台。 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 专业影响力 | | | 影响力明显提升 | 国家智慧教育平台上线2门课程 | 5 | | 4 | |  | |
| 教师教学科研水平 | | | 论文、教学成果获奖、获奖，教改项目 | 3项教学成果获奖。2项教改项目获批。 | 5 | | 5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 本专业教师 | | | 教学设备改善 | 购置4台教学设备 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 本专业学生 | | | 就业率、考研率提升 | 韬奋班就业率100% | 2.5 | | 2.5 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。