附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 双高——职业教育创新发展——实训室建设——分布式发电与微电网实验室（特高）（央财） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 肖莹 |  |  | 联系电话 |  | 13661292532 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 360 | 357.75 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 0 | 360 | 357.75 |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为2021-2022两年滚动项目，2021年完成分布式发电与微电网实训室8套硬件设备购置，满足2门以上专业课教学需要，组建一个分布式发电与微电网教学科研创新团队，预算执行2022年12月完成，绩效指标在2023年12月前完成。 |  |  |  | 2021年12月完成项目验收，满足自动控制系统及电力电子技术2门专业课教学需要，组建了一个分布式发电与微电网教学科研创新团队。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标1：分布式发电与微电网实训平台1套 | 分布式发电与微电网实训平台1套 | 完成分布式发电与微电网实训平台1套含8套硬件设备购置 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：分布式发电与微电网应用研发创新平台1个 | 分布式发电与微电网应用研发创新平台1个 | 已建立分布式发电与微电网应用研发创新平台1个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量达达到国家强制标准及招标技术参数 | 质量达到国家强制标准及招标技术参数 | 质量达到国家强制标准，符合招标设定参数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格100% | 验收合格率100% | 通过项目验收，合格率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年12月31日前执行完毕 | 2022年12月31日前执行完毕 | 2021年12月项目已通过验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制不超过360万元 | 项目预算控制不超过360万元 | 项目实际支出357.75万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标30 | 经济效益 指标 | 指标1：引入企业协同开发横向课题项目到帐资金不少于30万 | 引入企业协同开发横向课题项目到帐资金不少于30万 | 已引入横向课题资金31.4万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：满足不少于2门专业课教学需要 | 满足不少于2门专业课教学需要 | 项目可满足自动控制系统及电力电子技术2门专业课教学需要 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：申请实用新型专利不少于2项 | 申请实用新型专利不少于2项 | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 2年项目绩效指标设定完成时间为2023年12月 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：每年教学人数不少于100人次 | 每年教学人数不少于100人次 | 120人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：发表高水平论文2篇以上 | 发表高水平论文2篇以上 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 2年项目绩效指标设定完成时间为2023年12月 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建设创新团队1支 | 指标1：建设创新团队1支 | 已组建分布式发电与微电网教学科研创新团队 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培训教师数量不少于3人 | 培训教师数量不少于3人 | 已培训5名教师 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度90%以上 | 师生满意度90%以上 | 师生满意度93.5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.7 |  |  |  |