附件3

项目支出绩效自评表                         （  2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-通用技术教室设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫祁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610555325 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 126.8761 | 126.129692 |  | 10 |  |  | 99. 41% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 126.8761 | 126.129692 |  | — |  |  | 99.41% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置通用技术专业设备，保障通用技术教室业务顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 现已完成总目标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增教室数量 |  | 1间 |  | 1间 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% |  | ≥98% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 达到国家标准/技术参数 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年3月前 |  | 2021年 1月 | 10 |  | 8 |  |  | 因疫情原因项目推迟到21年完成 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2020年5月前 |  | 2021年 3月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2020年9月前 |  | 2021年 4月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2020年12月前 |  | 2021年 4月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 126.876100万元 |  | 126.129692万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  | 95% |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |  |