附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市基础教育阶段创新人才培养项目-北京青少年科技创新学院建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171721 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.534万元 | 119.1403万元 |  | 119.1403 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.534 | 119.1403 |  | 119.1403 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.加强基础教育阶段创新人才培养的工作机制、培养机制建设。 2.深入推进基础教育阶段创新人才培养的研究推进、模式探索、课程建设、队伍建设、平台建设等工作。 3.持续开展创新人才的评价标准、培养模式研究，开展课程全过程评价研究。 4.扎实推进“翱翔学员培养”，深入开展“雏鹰建言行动”、“小创客培育”、“青少年模拟政协”、“雏鹰爱心行动”等，探索区域“创新普及教育”，鼓励培养模式的自主探索，形成典型经验，建立一个逐层递进的基础教育阶段创新人才培养体系。 5.打造创新普及教育课程、雏鹰培育课程、翱翔培养课程、创新思政课程梯度课程体系，满足各类学生个性化需求。探索推广已开发形成的创新教育课程资源成果。 6.加强多主题“创新人才培养协作体”建设，凝聚指导专家队伍、骨干教师队伍和志愿服务队伍，实施促进教师专业成长的“翱翔工程”。 7.组织市、区、学校搭建立体交织、互为支撑的专家、教师、学生交流研讨平台，尝试探究实验平台建设，大力推进创新人才培养的互联网平台建设。 |  |  |  |  |  | 1.聚焦教学方式变革，深入研究引领。一是按“双减”要求研制的《关于开展北京市基础教育阶段第十五批翱翔培养学员推选工作的通知》，市教委已下发；二、是参与起草的《关于进一步推动中小学“模拟政协”实践 深化新时代学校思政课改革创新的工作实施方案》，市政协、市教委已联合下发； 2.扎实完成413名学员的培养及评价，组织开展十四批学员培养； 3.创新开展 “雏鹰建言行动”、“小创客培育”、“青少年模拟政协”、“雏鹰爱心行动”等征集学生作品4864条件；发挥区域统筹效能，逐步完成市区校的培养管理机制。 4.指导组织各基地开设165门翱翔培养，协调丰富的社会资源助理基础教育人才培养，形成一系列形式多样的各类主题课程； 5.指导区域培养、学校参照翱翔培养模式开展区域、学校的自主培养实践； 6.调动各方专家力量，在培养学生的同时，带动教师的科研能动性，形成一支培养团队，助力教师专业发展； 7.搭建学生、教师、专家交流研讨平台，构建市、区、校立体支撑的组织互动平台，形成创新人才培养的良好生态氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成第十三批翱翔学员培养 |  |  | 350左右 | 413 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养第十四批翱翔学员 |  |  | ≥200 | 235 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 征集学生建言、模拟提案、小创客创意作品、雏鹰爱心行动方案 |  |  | ≥5000 | 4864 | 5 |  | 4 |  | 本项目是持续推进的项目，年初预算中的数量是根据前一年的情况定的 |  |
|  |  |  | 开设创新人才培养课程 |  |  | 150左右 | 165 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立专家指导队伍 |  |  | ≥200 | 235 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建立骨干教师队伍 |  |  | ≥200 | 595 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写工作总结报告 |  |  | ≥1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 颁发第十三批翱翔学员证书 |  |  | 350左右 | 413 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 颁发优秀指导老师证书 |  |  | ≥100 | 595 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 |  |  | 2021年12月底前完成 | 2021年12月底前 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 119.1403万元 | 119.1403万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 效益 指标 | 相关建议、政策被采纳次数 |  |  | ≥2 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 形成翱翔学员探究作品集 |  |  | ≥4 | 4 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成果刊发 |  |  | ≥1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 总结报告 |  |  | ≥1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 创新思政课视频课程制作 |  |  | 1个系列 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养对象满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |