附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流——2021中国国际服务贸易交易会教育专题展会项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市国际教育交流中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴京利 |  |  |  |  | 联系电话 | 83557824 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 208.546 |  | 191.28145 | 10 |  |  | 91.72% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 208.546 |  | 191.28145 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旨在搭建全球化服务贸易平台，展示我国教育服务贸易政策、发展成就及趋势；留学、研学或国际教育交流与服务；中外合作办学机构、国际学校；教育人才的跨境流动等，促进教育领域内的服务贸易交流与合作。 |  |  |  |  |  | 充分打造教育服务贸易公共展示平台，充分展示我国教育扩大对外开放的发展成就，以及后疫情时代国际合作办学等教育新业态发展趋势，形成国内国际双循环的良性互动，共同推动中国国际教育服务贸易在上新台阶。达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教育服务贸易专题展 |  |  | 5天 | 5天 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 举办教育专题论坛 |  |  | 1天 | 1天 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 搭建全球化教育服务贸易平台 |  |  | 得到提高 | 得到提高 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 促进教育领域内的服务贸易交流与合作 |  |  | 得到提高 | 得到提高 |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成前期准备工作 |  |  | 8月 | 8月 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 举办会展、论坛及总结 |  |  | 9-10月 | 9-10月 |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数 |  |  | 208.546万元 | 191.28145万元 |  | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 教育服务贸易方面的社会影响力 |  |  | 得到提高 | 得到提高 |  | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参会人员满意度 |  |  | 90% | 线下展满意度87.8%，线上展满意度78% |  | 10 | 9 |  | 线下：受疫情影响，现场参观人数未达到展商预期。线上：线上教育展台信息量不足，浏览量较少。 改进措施：下年项目调查问卷根据实际工作内容科学设置。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |