附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 智慧教室建设（一期）（高水平院校） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京电子科技职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋从根 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87220798 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 594.93525 | 594.93525 |  | 585.59025 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 594.93525 | 594.93525 |  | 585.59025 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为完全落实双高建设的重要工作，现需要建设一批促进高等职业人才培养的智慧教室，以学生多元化学习，推动教学模式的变革，利用物联网、大数据及现代化教育手段使学生积极、主动加入到整个教学当中。建设智慧教室15间。 1、提升信息化教学水平，形成应用示范：构建基于信息化环境下的智慧教室空间和新型课堂教学模式的教学平台，助力院校的信息化教改，打造样板形成示范效应。 2、通过建设智慧教室，把学校的传统教室改造为智慧教室形态，学生在课堂上能听、能看，更能参与体验，整个课堂气氛活跃，让知识易于理解。在互动教学中，激发了学生的独立思考的能力，打通学习的各个环节。 3、通过全方位、无感知、即时的教与学过程数据分析，辅助教学管理者做出科学的教学决策，进而有针对性地改善教学质量。通过系统自动生成的教与学过程数据分析报告，结合快捷易用的学生评教、教师互评、督导远程评教，让教学评估工作更全面、高效、及时、客观。 |  |  |  |  |  | 完成建设智慧教室15间，促进高等职业人才培养，以学生多元化学习，推动教学模式的变革，利用物联网、大数据及现代化教育手段使学生积极、主动加入到整个教学当中。 1、提升信息化教学水平，搭建完成教学显示系统、扩声系统、物联管理系统、数据显示系统、综合管理平台等。 2、建设灵动的智慧教室空间布局，搭建智慧教学互动环境，形成多元化教学模式。 3、搭建教学过程分析环境，为教育教学质量监控提供有效手段，提供教学改革决策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：教学显示系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：扩声系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：物联管理系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：电子班牌系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：门禁系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标6：学情分析系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标7：数据显示系统 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标8：综合管理平台 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标9：环境装饰建设 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格 |  |  | 1项 | 1套 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2020年11月底完成 | 2021年6月完成 | 6 |  | 4 |  | 由于疫情及资金批复原因，导致2020年12月完成签订合同工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本范围控制 |  |  | 594.94万元 | 585.59025万元 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因为： - 政采协议采购平台产品更新换代及价格调整，节约9.34975万元 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 指标1：提供上课学生数 |  |  | 5000人次/年 | 5800 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：提供上课教师数 |  |  | 500人/年 | 520 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：上课课时数 |  |  | 5000课时/年 | 5200 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：取得市级大赛奖项 |  |  | 5项/年 | 5 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过智慧教室提供对外培训人数 |  |  | 1000人次/年 | 1200人次/年 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过教室基础装修改善现有环境及灯光，达到护眼效果 |  |  | 8间 | 8间 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保证满足师生的教学及管理的信息化环境需求。 |  |  | 8年 | 2021年6月至2029年6月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：师生满意度 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：社会培训人员 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |