|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-武术与民族传统体育 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 丁传伟 | | | 联系电话 | 82099126 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 58.000000 | 58.000000 | 55.838000 | 10 | 96.27% | 9.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.000000 | 58.000000 | 55.838000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过专业核心课程（慕课）建设、召开专业建设和学科建设会议，优化顶层设计及整体规划，完善课程和人才培养体系；邀请专家学者开展讲座，有效提升教师教学及研究能力；加强学生校外人才培养基地的实训，提升水平；获得全国比赛前三名5项以上。 | | | | | 完成了专业核心课程（慕课）建设、优化顶层设计及整体规划，完善课程和人才培养体系、邀请专家学者开展讲座等工作，加强学生校外人才培养基地的实训，提升水平；获得全国比赛前三名13项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 专业建设和学科建设会议 | 1次 | 0次 | 3.75 | 0 | 因疫情防控缘故，全国性会议一直未能举办，会议相关准备工作已经完成，等待可举办时举办 | | |
| 专家讲座 | 3-6次 | 3次 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 专业核心课程建设（慕课） | 1门 | 2门 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 校外人才培养基地 | 1家 | 1家 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 质量指标 | 人才培养方案、实践平台及课程建设 | 进一步完善 | 完成人才培养方案修订，实践平台搭建，2门慕课建设完毕，完成“华夏风功夫情”2021云巡演 | 5 | 5 |  | | |
| 教师教研能力 | 有所提升 | 1位教师获得北京市级教学名师，武术国际化人才培养与人团队获批北京高校优秀本科育人团队 | 5 | 5 |  | | |
| 学生竞赛成绩 | 获得全国比赛前三名5项以上 | 获得全国比赛前三名13项，市级比赛多项 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 会议、培训、竞赛 | 全年 | 完成 | 3 | 3 |  | | |
| 完成项目总结、验收 | 44501 | 完成 | 3 | 3 |  | | |
| 项目实施满意度调查，归档 | 44531 | 完成 | 4 | 4 |  | | |
| 成本指标 | 成本控制在预算 | 58万元 | 55.838万元 | 10 | 9.5 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 将长期应用在专业建设、课程建设、人才培养、社会服务、师资队伍建设等方面 | 专业影响力明显提升，学生就业率继续提高，社会服务贡献贡献力提升。 | 平均就业率97%以上 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会服务满意度 | 90.00% | 90%以上 | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 老师满意度 | 90.00% | 90%以上 | 3 | 2 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 受益学生满意度 | 90.00% | 90%以上 | 4 | 3 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.35** |  | | |