附件3

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设—高水平人才交叉培养计划—外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 赵洪珊 |  |  |  |  | 联系电话 | 13581853565 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 156.751538 |  | 156.751538 | 70.17315 | 10 |  | 45% | 4.5 |  |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 156.751538 |  | 156.751538 | 70.17315 | 10 |  | 45% | 4.5 |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我校学生顺利完成本学期应该结束的国外院校访学及下一年度访学，提高了我校学生国际视野和专业能力，学生在学习中深刻体会中外两校间本专业课程的课堂、实践教学方式方法的不同，利于学生在学习感受中找到最佳学习方法；激发出学生更优的设计灵感；外培项目全面提高学生综合素质，锻炼学生独立性，有利于开展北京市急需技术人才培养，满足不断增长的服装、艺术领域人才需求。 |  |  |  |  |  |  | 实际3名学生完成访学返回我校，4名学生再次获得访学资格到国外高校访学。 根据学生提交总结报告体现出学生国际视野和专业能力得到提升，学生在学习中深刻体会中外两校间本专业课程的课堂和教学方式方法的不同，激发出学生更优的设计灵感，锻炼学生独立性。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 输送2019级与2020级高招外培学生出国交流访学 |  | 共计8名 |  | 实际4名学生出国 |  | 10 | 5 |  | 部分学生未能满足对方高校英语要求，没有获得录取通知书，后续督促学生提早准备英语 |
|  |  | 质量指标 |  | 学生学习成果汇总 |  | 学生必须提交出国学习报告、对方合作院校的正式成绩单原件 |  | 提交出国学习报告、对方合作院校的正式成绩单原件 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 3月-5月： |  | 针对国外合作院校基本要求，督促外培计划项目学生学习考取雅思成绩，准备作品集、论文或者新闻稿件等材料。在规定时间节点内，让学生将国外院校需要材料以及语言成绩提交到国外院校。 |  | 在规定时间节点内，学生将国外院校需要材料以及语言成绩提交到国外院校。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 6月-7月： |  | 接收国外院校录取通知书，协助被录取学生办理签证，准备办理签证所需要材料；学生签证通过之后，组织学生填写出国前材料以及进行公证手续；根据录取通知书时间要求，订取学生机票；进行学生出行前培训会。 |  | 协助被录取学生办理签证，准备办理签证所需要材料；组织学生填写出国前材料以及进行公证手续；进行学生出行前培训会。 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 8月-12月 |  | 根据国外院校学费要求，积极与对方院校沟通进行汇款；学生派出，并与对方院校学生管理部门以及派出学生进行定期与不定期联系沟通。 |  | 进行学费汇款；学生派出，并与对方院校学生管理部门以及派出学生进行定期与不定期联系沟通。 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 学费和机票 |  | 学费145.555238 机票11.1963 |  | 学费执行 58.97685, 机票全部执行 |  | 10 | 4.5 |  | 部分学生英语比较薄弱，未能满足对方高校英语要求，没有获得录取通知书，影响经费支出。 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 学生专业能力 |  | 提升学生专业技能，有利于就业：通过项目实施，学生在艺术设计方向、服装设计等方向的专业素养将得到很大的提升、专业理念和专业认识将进一步提升，对学生将来从事相关行业的工作和创新型劳动有很大的提高。 |  | 有利于进一步提升学生专业技能 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 有利于开展北京市急需技术人才培养，满足不断增长的各个领域人才需求，也为首都相关行业带来新的动力 |  | 进一步提高增长各个领域人才需求 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 100% |  | 通过本项目实施，为我校学生创造去国际名校读书的计划，增长学生见识、增强学生专业能力、提高学生专业素养和专业认识，为学生提供经费支持 |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84 |  |  |