| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业-土木工程（2021年）（分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 廖维张 |  |  | 联系电话 | 61209142 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 110.584000 | 110.584000 | 98.838794 | 10 | 89.38% | 8.94 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （1）通过与行业、兄弟院校之间的交流，进行对人才培养的体系进行优化，完善土木工程专业人才培养体系； （2）建设建筑材料实验室、智能建造实验室、道路桥梁实验室，为学生提供良好的创新实践能力培养平台； （3）建设一批优质专业金课。探索现代信息技术与专业教育结合模式，建设5门专业课程，达到校级金课水平，初步达到北京市级金课水平。 |  |  |  |  | （1）开展与行业、兄弟院校之间的交流，开办各专业方向系列讲座，学生了解土木工程专业最新发展，激发学生专业学习热情，更好适应企业用人要求 （2）提高智能建造实验室、道桥实验室、建材实验室硬件水平，为学生提供良好的创新实践能力培养平台，提升学生软件应用能力和工程实践能力。 （3）已完成工程地质、钢结构设计原理、桥梁工程、道路勘测设计、装配式钢结构设计专业课程建设。其中，道路勘测设计获评北京市高校优质本科课程。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | VR行走平台硬件设备 | 1台 | 1台 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 桥梁博士 | 1台 | 1台 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 升降机 | 1台 | 1台 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 超微粉碎精研机 | 1台 | 1台 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 课程教学视频及模型制作 | 6门 | 6门 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 相关设备 | 符合使用要求通过验收 | 已通过专家验收 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 110.584 | 98.838794 | 5 | 4 | 预算结余，加快支出进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 得到提升 | 提高2-3个实验室建设水平，土木工程专业学生对实验室满意率达到95%以上 | 10 | 9 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学生专业能力提升，学校毕业生社会影响力得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 8 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.94 |  |  |  |