| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-教育信息化创新研究基地2021年度项目建设-教育大数据相关标准规范编制以及大数据培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 方海光 |  |  | 联系电话 | 13810615286 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 27.201500 | 27.201500 | 27.201500 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目支持北京市教育大数据平台建设，以教育数据的汇聚、分析和动态评价为核心打造的智能化教育大数据应用生态系统，旨在运用大数据、人工智能等技术促进信息技术与教育业务的深度融合，提高教与学效率，提升教育质量，促进师生全面发展，加快教育现代化进程。具体建设内容目标是进行北京市教育大数据相关标准规范编制以及大数据培训课程资源开发，具体绩效目标包括：一套教育大数据相关标准规范，一套教育大数据培训课程资源，相关研究论文5篇，培养研究生10人。 |  |  |  |  | 本项目支持北京市教育大数据平台建设，以教育数据的汇聚、分析和动态评价为核心打造的智能化教育大数据应用生态系统，旨在运用大数据、人工智能等技术促进信息技术与教育业务的深度融合，提高教与学效率，提升教育质量，促进师生全面发展，加快教育现代化进程。具体实际完成情况包括：两套教育大数据相关标准规范，11套教育大数据培训课程资源，相关研究论文10篇，培养研究生18人，开展“双百”会议1次。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 教育大数据相关标准规范 | 1套 | 2套 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 教育大数据培训课程资源 | 1套 | 11套 | 10 | 7 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 标准可用于实施 | 验收通过1套 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资源可用于培训 | 验收通过1套 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 27.2015 | 27.2015 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 制定标准规范1套 | 制定标准规范2套 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目收益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 满意 | 10 | 6 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |