|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设—长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 张凡 | | | 联系电话 | 82099010 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 29.524800 | 28.868000 | 10 | 97.78% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 29.524800 | 28.868000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.培养长城学者2人，支持其开展科研、学术活动； 2.围绕该课题发表各级各类相关期刊、会议论文3-5篇（核心期刊或国际会议论文1-2篇）,论文发布于期刊或会议数量比例视情况将适时调整； 3.出版专著2-3部； 4.完成慕课或田径课程建设一项。 | | | | | 1.培养长城学者2人，支持其开展科研、学术活动； 2.围绕该课题发表各级各类相关期刊、会议论文8篇（EI论文2篇，1篇录用尚未出版）； 3.出版专著1部； 4.完成慕课或田径课程建设一项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养长城学者 | 2人 | 2人 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 发表期刊或会议论文 | 3-5篇 | 8（1篇录用未出版） | 3.75 | 2 | 偏离目标值比较多，且1篇未出版，下一年度加强前期论证 | | |
| 出版专著 | 2-3部 | 1部 | 3.75 | 2 | 与专著配套的部分身体运动功能训练方法、手段图片需要重新拍摄、筛选和处理。加快配套练习图片的筛选和处理进度，保持与出版社的沟通，力争2022年暑假期间出版 | | |
| 完成慕课或田径课程 | 一项 | 1项 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查比例 | 100% | 完成 | 5 | 5 |  | | |
| 论文发表于正式出版物或一级学术会议比例 | 100% | 完成 | 5 | 5 |  | | |
| 论文质量 | 包括核心期刊或国际会议论文1-2篇 | EI论文2篇 | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 9 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 小于30万 | 28.868万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 支持长城学者2人 | 促进学校的师资队伍建设和教学科研水平提升 | 完成 | 30 | 26 | 基本完成效益指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 实验对象满意度 | 满意度达90%以上 | 全部或基本达成预期指标 | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **89.2** |  | | |