|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-长城学者 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京第二外国语学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 朱光好 | | | 联系电话 | 65778417 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 14.861000 | 4.265000 | 10 | 28.70% | 2.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 14.861000 | 4.265000 |  | 28.70% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 项目期目标（2021年）： 年度目标：对比研究北京市和国际大都市在城市建设、城市治理过程中的政策措施，发掘与北京市“四个中心”建设相关的成功经验，从而为北京市的城市建设建言献策,专著一部或者专业报告一份。 | | | | | 本项目选取首都的政治功能、文化形象建构、国际交往中心建设、科技创新中心建设、都市治理为研究主题，选取纽约市作为研究对象并以相同主题展开两市的对比研究。完成专著1部，论文2篇。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 支持创新团队、学科带头人数 | 支持长城学者1名 | 1人 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 发表论文和申请专利数量 | 专著一部或者专业报告一份 | 专著1部、论文2篇 | 7.5 | 7.5 |  | | |
| 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | 100%通过检查 | 100%通过检查 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照工作推进，1-6月完成收集资料、调研任务，7-12月完成数据整理、形成报告等任务，准时结项 | 各类项目完成进度严格按照计划执行，准时结项。 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 15万 | 专家咨询费支出2.945万元，劳务费支出1.32万元，项目共计支出4.265万元。 | 10 | 8.13 | 由于受新冠疫情影响，前往外地参会、实地调研和搜集数据等工作受到限制，使得部分差旅费未能按照原计划执行，产生结余经费。今后将充分考虑疫情因素，更科学合理地制定项目实施方案，提高项目资金的使用效益。 | | |
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 对比研究北京市和国际大都市在城市建设、城市治理过程中的政策措施，发掘与北京市“四个中心”建设相关的成功经验，从而为北京市的城市建设建言献策。 | 对比研究北京市和国际大都市在城市建设、城市治理过程中的政策措施，发掘与北京市“四个中心”建设相关的成功经验，从而为北京市的城市建设建言献策。 | 10 | 10 |  | | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 从首都的政治功能、文化形象建构、国际交往中心建设、科技创新建设、都市治理五个方面进行对比研究，从而提出城市建设的可行性建议。 | 从首都的政治功能、文化形象建构、国际交往中心建设、科技创新建设、都市治理五个方面进行了对比研究，提出了城市建设的可行性建议。 | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 为推动北京文化中心、国际交往中心功能建设添砖加瓦。 | 该项目的实施，推动了北京文化中心、国际交往中心功能的建设。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，但仍有提升空间。今后继续加强对首都文虎中心、国际交往中心建设的相关研究。 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 院系对所培养教师的满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 |  | | |
| 教师对支持的满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 |  | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **90** |  | | |