|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设--首都体育学院冰雪人才技能培养 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 董杰 | | | 联系电话 | 010-82099023 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 0.000000 | 298.350000 | 0.000000 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 298.350000 | 0.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、在校生冰雪项目普及与推广 2、奥运会冰雪专业人才储备3、提高我校学生实习实践能力，提升冰雪技能4、为北京市冰雪运动开展做出应有贡献 | | | | | 1、完成在1256人次的本科生滑雪技能培养； 2、完成奥运会冰雪专业人才储备； 3、提高我校学生实习实践能力，提升本科生冰雪技能 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 满足1600余人次的实训要求。 | 1600 | 1256 | 15 | 14 | 实际录取人数少了 | | |
| 质量指标 | 160名专业方向学生达到中级以上冰雪技能 | 160 | 179 | 15 | 14 | 与普修专业学习 | | |
| 时效指标 | 全员上冰雪，周密计划，合理安排。 | 2021.12—2022.4 | 2021.12—2022.4 | 3 | 3 |  | | |
| 按照2017版培养方案的要求完成冰雪技能课程学习。结合课程要求，邀请冰雪运动专家做相关学术讲座。 | 2021.12—2022.4 | 2021.12—2022.2 | 3 | 3 |  | | |
| 各项工作的总结和验收，研究成果鉴定。 | 2021.4—2022.6 | 2021.4 | 4 | 3 | 完成时效指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 成本指标 | 按上报文本计划严格执行，总金额控制在314.775万元以内 | 314.775万元 | 0 | 10 | 6 | 追加项目，2021年未支出，2022年上半年支出 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 冰雪人才技能培养，坚持以能力培养为主线，以掌握冰雪运动技能为核心，为北京市输送冬奥会在专业师资及与冬奥会赛事服务相关的应用型、技能型专业人才，全力支持冬奥会的成功举办。 | 达到 | 冰雪人才技能培养，坚持以能力培养为主线，以掌握冰雪运动技能为核心，为北京市输送冬奥会在专业师资及与冬奥会赛事服务相关的应用型、技能型专业人才，全力支持冬奥会的成功举办。 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 丰富冰雪任课教师的教学经验，提高教学技能。 | 达到 | 丰富冰雪任课教师的教学经验，提高教学技能。 | 15 | 14 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度指数90%以上 | 90% | 98% | 10 | 9 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.00** |  | | |