附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-哲社重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙万军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466351162 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 8 | 8 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | 0% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京市非遗项目现状及非遗教育现状调研、完成非遗教育传承技能框架体系设计、非遗教学资源开发个案分析、开展非遗教育实施活动并进行部分实证研究。设计非遗传承技艺评价的分级标准。 |  |  |  |  |  | 完成北京市非遗项目现状及非遗教育现状调研、初步完成非遗教育传承技能框架体系设计、非遗教学资源开发个案分析、开展非遗教育实施活动并进行部分实证研究。初步设计非遗传承技艺评价的分级标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研究报告 |  |  | 1/3 | 1/3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 2 | 1 | 5 |  | 2 |  | 偏差原因：另1篇论文已在投稿状态，正在审稿。 改进措施：积极配合推进审稿。 |  |
|  |  | 质量指标 | 按照课题承诺完成果要求 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：因疫情使线下调研未能开展。 改进措施：视疫情好转情况积极开展调研，或创新线上调研模式。 |  |
|  |  |  | 按课题申报书开展学术活动 |  |  | 100% | 90% | 5 |  | 4 |  | 偏差原因：因疫情使原计划线下学术活动取消。 改进措施：视疫情好转情况开展或继续推进线上学术活动。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：因疫情导致原计划拖延。 改进措施：视疫情好转开展或继续推进线上活动。 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制项目总成本 |  |  | 经费<=8万元 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升课题组成员科研水平 |  |  | 受益教师>=10 >=10 | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 提升非遗传承教育水平 |  |  | 100% | 95% | 20 |  | 19 |  | 偏差原因：非遗传承教育任重道远，目前课题组虽然做了大量工作，还有一定差距。 改进措施：继续推进面向中小学职业教育和高等教育的非遗入校工作。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学校非遗传承教育受众 |  |  | 满意率>=85% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83 |  |  |  |