附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021  年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市中小学校城乡一体化发展研究与实践推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张熙 蔡歆 |  |  |  | 联系电话 |  | 13701324906 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.313 | 26.81 | 26.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.313 | 26.81 | 26.81 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.对一体化学校教师发展现状进行测评，完成测评分析报告； 2．在调研基础上对《北京市城乡中小学校一体化发展项目管理办法》提出修订意见； 3．指导项目学校完成“十四五”发展规划； 4．形成项目日常交流平台。 |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研测评分析报告 |  | 总报告1份，学校报告不少于30份 | 总报告1份，学校报告24份 | 10 |  | 9 |  | 抽样方案与预期有数量差异 |  |
|  |  |  | 讲座培训 |  | 不少于5个专题 | 集中培训三个专题； 实践专题指导三个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传交流 |  | 不少于30个案例（文章） | 案例20，文章28 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目校发展规划合格率 |  | 85%以上 | 85%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 计划进度 |  | 月工作计划 | 如期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 26.81万元 | 26.81万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 政策修改建议 |  | 管理部门采纳 | 没有出台新政 | 15 |  | 11 |  | 行政决策原因 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学校可持续发展 |  | 形成五年规划 | 形成五年规划 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 成果应用单位满意度 |  | 不低于85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |