| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者-施慧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 施慧 |  |  | 联系电话 | 13488774391 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | - .0000 | 50.000000 | 49.222438 | 10 | 98.44% | 9.84 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在实验平台建设、人才队伍建设、研究生培养方面取得重要进展，获得植物光信号转导通路新组分机制的研究突破，发表高水平研究论文，为指导农业植物生产提供重要的科学理论依据。" |  |  |  |  | 顺利完成了光生物学平台建设，平台可实现植物各类光信号研究条件，组建了一支具有三名博士生和十名硕士生的研究团队，2021年两名硕士研究生完成硕士毕业论文。在植物光受体入核机制研究中获得重大突破，发表1篇国际著名学术期刊论文。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养人才 | 2-4 | 2人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 论文数量 | 1-2 | 1篇 | 10 | 8 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 论文指标 | 国内外权威SCI刊物论文1-2篇 | JIPB是SCI论文，JCR一区 | 10 | 9 | 绩效目标较简单，提升目标完整性 |  |  |
|  |  |  | 人才指标 | 专业达领域先进水平2-4名 | 植物学学术硕士论文，论文盲审均为良好以上 | 10 | 8 | 目标设置较宽泛，进一步细化目标，提升可衡量性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 50 | 49.222438 | 5 | 4 | 预算有结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学科效益指标 | 在国内外权威SCI刊物上发表相关研究论文1-2篇，有效提升本校植物学学科发展水平。 | 在植物光受体入核机制研究中获得重大突破，发表1篇国际著名学术期刊论文，在领域中具有重要影响力，助力提升本校植物学学科建设水平。 | 30 | 26 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 98% | 10 | 8 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.84 |  |  |  |