附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—外国留学生奖学金项目(分类发展） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京石油化工学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁福臣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-81294165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、大力发展留学生教育，扩大留学生规模，在校留学生人数达到150人，学历留学生比例逐年增加，达到80人以上。 - 积极发展多种层次的留学生教育，形成研究生学历生、本科学历生、语言生、交换生、短期文化交流生等各类留学生项目体系。 三、拓展留学生来源渠道，重点发展“一带一路”国家的学历留学生、交换生和语言留学生等，尤其侧重俄罗斯及中亚地区的来华留学生。 四、我国的中石油和中石化企业集团在中亚、独联体等国家的投资项目很多，石油资源丰富的“一带一路”沿线国家对石油化工类学科的专业人才需求非常迫切，因此，石油化工类专业人才的招生对这些外国留学生颇具吸引力。该项奖学金将惠及到所有中亚地区的来华留学生，将吸引更多优秀的“一带一路”沿线国家学生来我校学习，推动我校国际教育及国际合作与交流工作的发展，同时为北京市构建“一带一路”教育共同体将起到极大地促进作用。 |  |  |  |  |  | 一、2021年我校来华留学生总人数82人，其中学历生41人（研究生18人 、本科生23人），非学历生41人。 二、我校致力于发展多种层次的留学生教育，目前已形成稳定的研究生学历生、本科学历生、语言生、交换生的留学生项目体系教育。 三、2021年，为吸引优秀来华留学生来我校学习，我们克服疫情造成的极大困难，加大招生宣传力度，利用网络、学生群、校友群等多种渠道宣传学校的招生政策；同时和国内的一些合作机构加强联系，利用他们的资源优势扩大招生宣传。2021年秋季学期，我校共招收3名硕士研究生，2名本科生。他们分别来自英国、安哥拉、乌兹别克斯坦、塞内加尔和津巴布韦等国家。此外，我们还招收了加拿大、美国、墨西哥、荷兰、阿根廷、巴西等近20个国家的语言生。 四、2021年我校共有2名硕士研究生毕业，目前均在北京就职；2名本科生毕业后均在境外继续深造。多年来，我校在石油化工类外国留学生招收与培养方面已取得很大成绩，学生毕业后无论是回国发展还是留在中国，就业前景都比较乐观，对实现“一带一路教育行动”有良好的推动作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：奖励优秀本科专业留学生 |  |  | 10 | 12 | 5 |  | 4.4 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标2：奖励优秀语言生留学生 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 4.4 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  |  | 指标3：奖励优秀研究生专业留学生 |  |  | 0 | 4 | 10 |  | 9.4 |  | 预计年度指标值时应考虑全面所有层次留学生受奖励的情况 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目通过学校、市教委审查的比例 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9.4 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 |  | 9.4 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 15万元 | 15万元 | 10 |  | 9.8 |  | 基本完成预期目标，需保持 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：培养优秀来华留学生 |  |  | 得到有效落实 | 得到有效落实 | 30 |  | 27.8 |  | 效益评价体系还需完善并进一步量化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | 95% | 98% | 10 |  | 9.7 |  | 满意度还有上升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。