附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市中小学名师名校长（名园长）发展工程监控与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鱼霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581937659 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.875 | 21.325 |  | 21.325 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22.875 | 21.325 |  | 21.325 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将对“北京市中小学名师名校长（名园长）发展工程实施”进行全程统筹管理，并进行监控评价，以确保发展工程顺利实施，保质保量实现培养目标；全体学员完成全部学习任务，收获研究成果和个人的专业成长，顺利结业。 |  |  |  |  |  | 预期目标全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京市中小学名师名校长（名园长）发展工程监控与管理》2021年度总报告 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 第七批名师学员完成课题结题研究报告论 |  |  | >=77 | 73 | 4 |  | 3.79 |  | 中途有学员因健康问题退出，无法 继续完成学习 |  |
|  |  |  | 第七批名师学员公开发表文 |  |  | >=77 | 98 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第七批学员完成区级及以上公开课 |  |  | >=77 | 146 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三批名校长（名园长）学员公开发表论文 |  |  | >=48 | 48 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三批名校长（名园长）学员完成课题结题研究报告 |  |  | >=48 | 48 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 第七批名师学员课题结题研究报告评审合格率 |  |  | ≥95% | 94.81% | 4 |  | 3.79 |  | 中途有学员因健康问题退出，无法 继续完成学习 |  |
|  |  |  | 第七批名师学员取得结业证书比率 |  |  | ≥95% | 94.81% | 4 |  | 3.79 |  | 中途有学员因健康问题退出，无法 继续完成学习 |  |
|  |  |  | 第三批名校长（名园长）学员课题结题研究报告评审合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 第三批名校长（名园长）学员取得结业证书比率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培养方案时间点 |  |  | 2021年3月前，启动；11月底，完成主要工作；12月底，完成工作总结。 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 21.325万元 | 21.325万元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学员合格率 |  |  | ≥95% | 94.53% | 30 |  | 28.36 |  | 中途有学员因健康问题退出，无法继续完成学习，未结业 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目委托方满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 9.7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.43 |  |  |  |