附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-先进信息网络北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾克斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13331110831 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 12.5万元 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 12.5万元 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）科学研究：围绕先进信息网络高效传输和大数据多样化业务数据分析方向展开相关内容研究，解决复杂网络环境下高效视频数据传输和网络数据模式挖掘等问题；发表学术论文5篇，其中SCI或EI、ISTP检索源论文总数2篇。 2）人才培养：培养硕士研究生20人，博士研究生5人。 |  |  |  |  |  | 1）发表国际期刊与会议论文4篇，其中2篇已被SCI检索，1篇国际期刊论文已录用。 2）培养硕士研究生30人，博士研究生6人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文数量 |  |  | 5篇，其中SCI或EI、ISTP检索源论文总数2篇。 | 发表论文4篇，其中SCI检索2篇。已被录用论文1篇。 | 10 |  | 9 |  | 有1篇国际期刊论文已录用，但尚未缴费，将于22年出版。 |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养 |  |  | 培养硕士生20人，博士生5人。 | 培养硕士研究生28人，博士研究生6人。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：论文质量 |  |  | 国内核心期刊、国际SCI期刊或EI检索源论文 | 发表的论文已被SCI或EI检索。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：论文发表 |  |  | 2021年内 | 2021年内 | 10 |  | 9 |  | 论文已录用，因尚未缴费将于22年发表。 |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养 |  |  | 2021年内 | 2021年内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：论文版面成本 |  |  | 5篇论文合计人民币5万元以内 | 部分论文版面费未支出 | 5 |  | 2 |  | 项目经费于21年12月底到款，财务年终核算，无法支出经费。版面费将于10月底执行完。 |  |
|  |  |  | 指标2：人才培养成本 |  |  | 人均年度成本0.3万元，合计成本7.5万元。 | 部分人员费未支出 | 5 |  | 2 |  | 项目经费于21年12月底到款，财务年终核算，无法支出经费。劳务费将于9月底执行完。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标：社会效益 |  |  | 科研成果为社会提供技术支持，主要围绕信息处理方向。 | 项目研发的高效视频编码技术、动态血压监测技术为社会信息技术发展提供了支持 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：可持续性影响 |  |  | 为北京市各优秀企事业单位提供优秀人才 | 毕业研究生中2人进入航天3院、1人进入京东方公司，为社会输送了优秀人才 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：参与项目成员满意度 |  |  | 参与本项目研发成员满意度100% | 参与本项目研发成员满意度100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。