|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 国际合作与交流-外国留学生奖学金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 左伟 | | | 联系电话 | 82098858 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 26.000000 | 26.000000 | 26.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.000000 | 26.000000 | 26.000000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过北京市外国留学生奖学金项目的贯彻与落实，资助2021年博士研究生奖学金12万元，2021年硕士研究生奖学金6万元，2021年语言生、进修生奖学金8万元，帮助约13名外国留学生更好地完成他们的学业，发挥学校体育特色，整合相关办学资源，培养高素质体育人才。 | | | | | 资助2021年博士研究生奖学金3.8万元，2021年硕士研究生奖学金11.2万元，2021年本科生奖学金11万元，帮助约10名外国留学生完成2021年学业。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：2021年博士研究生奖学金 | 12万 | 3.8万 | 5 | 4 | 2021年实际招生博士1人，少于计划招生数 | | |
| 指标2：2021年硕士研究生奖学金 | 6万 | 11.2万 | 5 | 4 | 2021年实际招生硕士4人，超出计划招生数 | | |
| 指标3：2021年语言生、进修生奖学金 | 8万 | 0 | 5 | 0 | 2021年本科生奖学金11万，2021年实际招生本科5人，超出计划招生数；因此该项目原有指标3改为本科生奖学金，取消语言生、进修生奖学金 | | |
| 质量指标 | 指标：资助2021年优秀博士研究生、硕士研究生、语言生和进修生更好地完成学业 | 13人 | 10人 | 15 | 14 | 2021年实际招生跟计划招生情况有出入，该项目实际用来资助2021年优秀博士研究生、硕士研究生和本科生。 | | |
| 时效指标 | 指标1：2021年春季学期语言生、进修生完成学业 | 2021年8月前完成 | 2021年10月完成 | 5 | 4.5 | 2021年学历生新生招生情况好于预期，因此该项目全部用于2021秋季学期入学的学历生，2021春季学期没有支出。 | | |
| 指标2：2021年秋季学期博士研究生、硕士研究生、语言生、进修生完成学业 | 2021年12月完成 | 5 | 4.5 |
| 成本指标 | 成本控制在26万以内 | 26万 | 26万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：经济效益方面，扩大2021年留学生招生规模，使更多的外国留学生来我校学习和进修 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会效益指标 | 指标2：社会效益方面，提高学校的对外知名度和办学层次 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 指标3：可持续影响方面，弘扬中华民族的文化，增进外国留学生对中国的感情 | 良好 | 良好 | 10 | 8 | 基本完成可持续影响指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标：2021年优秀博士研究生、硕士研究生、语言生和进修生学业完成情况 | 95%以上 | 100% | 10 | 9 | 服务对象实际为2021年优秀博士研究生、硕士研究生和本科生，没有语言生、进修生。 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **86** |  | | |