| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-＂双一流”建设-高精尖学科建设（分类发展）-中国语言文学 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马自力 |  |  | 联系电话 | 18612030689 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 300.000000 | 300.000000 | 278.036690 | 10 | 92.68% | 9.26 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 中国语言文学一级学科跻身全国高校同类学科排名前列，在全国地方高校同类学科中排名第一，力争在下一轮学科评估中跻身A档学科，初步建成北京市属高校中国语言文学学术研究中心、基础语文教育研究和人才培养中心、中华优秀传统文化暨北京优秀文化研究和传播中心，为首都北京的“四个中心”建设做出突出贡献。 |  |  |  |  | 中国语言文学一级学科跻身全国高校同类学科排名前列，在全国地方高校同类学科中排名第一，学科评估相关材料已经报送尚未公布结果，已初步建成北京市属高校中国语言文学学术研究中心、基础语文教育研究和人才培养中心、中华优秀传统文化暨北京优秀文化研究和传播中心，为首都北京的“四个中心”建设做出了突出贡献。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开展专家咨询、专家讲座 | 不低于80 | 91 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 60 | 82 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 出版学术著作 | 8 | 15 | 4 | 3 | 完全成果远超绩效目标，提升目标的合理性 |  |  |
|  |  |  | 开展学科建设类活动 | 30 | 30 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 与北大中文系开展合作活动 | 10 | 10 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展国内学术交流活动 | 30 | 30 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文水平 | 核心比例提高30%以上 | 50% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生培养质量 | 学位论文评审通过率90%以上 | 99% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教学科研能力 | 获批省部级项目3项以上 | 5.00 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 300 | 278.03669 | 5 | 3 | 项目有结余，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学术界反响 | 10种以上CSSCI刊出本学科教师论文 | 18 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 国内同行反响 | 学科教师受邀参会10次以上 | 18 | 10 | 7 | 效益指标不完善，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 项目验收 | 通过率100% | 100% | 10 | 8 | 该指标对项目效益的展示力度不足，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 100% | 10 | 9 | 缺少相关分析，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.26 |  |  |  |