| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-委托业务费-普通话水平测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 齐军华 |  |  | 联系电话 | 13801213281 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 414.866500 | 414.866500 | 367.395460 | 10 | 88.56% | 8.86 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1： 力争完成83000名考生参加普通话水平测试，90%的考生可以取得普通话水平测试等级证。 目标2： 全年计划通过举办北京市普通话测试骨干测试员培训班和北京市普通话水平测试管理员培训班，完善测试队伍。 |  |  |  |  | 1、2021年受疫情影响，按照上级要求，部分测试暂缓进行，全年完成74461人测试，完成率89.71%。其中99%考生取得普通话测试水平证书。 2、2021年7月完成北京市普通话测试骨干测试员培训班，74人参加为期5天的培训，全部通过考核，通过率100%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参加普通话测试人数 | 近83000名考生。 | 完成74461 | 10 | 9 | 10月受疫情影响，按照上级要求，部分测试暂缓进行。要加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 骨干测试员培训班人数 | 近75名测试员。 | 74名测试员参加 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得普通话证书百分比 | 90%获得证书。 | 99%考生取得证书 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 测试员培训班效果 | 测试员打分一致。 | 85%以上打分一致。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 414.8665 | 367.39546 | 5 | 3 | 预算结余大，提升预算科学性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 普通话水平测试是语言文字工作中唯一一项收费项目，面向社会人员按每人50元收取测试费上缴国库，其他项目均为公共服务类事 | 全年收缴测试费2013400元并全额上缴市财政。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过组织普通话测试，为社会相关需求人员提供了服务，有利于进一步推广普通话，提高广大民众的普通话水平。 结合往年测试数据，90%的考生可以取得普通话证书。 | 全年不间断开展普通话测试工作，其中99%参加测试的考生取得普通话测试证书。 | 15 | 13 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 未收到任何投诉，99%考生满意 | 10 | 7 | 满意度数据分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.86 |  |  |  |