|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 学生资助-中等职业学校国家助学金（中央资金）(中央资金调整） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京舞蹈学院 | | | |
| 项目负责人 | | | 杨纳 | | | 联系电话 | 010-68935827 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 1.868000 | 2.194000 | 2.024000 | 10 | 92.25% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.868000 | 2.194000 | 2.024000 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为支持家庭经济困难学生健康成长，顺利成才，我校根据2015-2020年国家助学金下发情况，预估2021年国家助学金的金额和名额，将做好国家助学金的申报、评定、审核、下发程序，确保学生资助工作有序、有效进行。 年度目标（2021年）：预估2021年1-7月（无2月）一等助学金2人，二等助学金8人；2021年9-12月一等助学金2人，二等助学金7人。 | | | | | 实际：2021年1月、3月有一等助学金2人，二等助学金8人；4-7月有一等助学金4人，二等助学金8人；9-12月有一等助学金4人，二等助学金6人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 一等助学金（1月、3月） | 2 | 2 | 3 | 3 |  | | |
| 一等助学金（4-7月） | 4 | 4 | 3 | 3 |  | | |
| 一等助学金（9-12月） | 5 | 4 | 3 | 2 | 新生无人申请 | | |
| 二等助学金1－7月（无2月） | 8 | 8 | 3 | 3 |  | | |
| 二等助学9－12月 | 7 | 6 | 3 | 2 | 新生无人申请 | | |
| 质量指标 | 目标一相应质量指标 | 所有金额下发到位 | 全部金额下发到位 | 15 | 15 |  | | |
| 时效指标 | 每月按时完成 | 2021年12月31日前完成 | 2021年12月31日前完成 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 预估总成本 | 1.868万元，追加0.326万元 | 2.024万元 | 10 | 9 | 资金有结余，今后加强论证 | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 经济性 | 使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心；为顺利实施北京市中等职业教育国家助学金政策，创造良好的社会氛围 | 使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心；为顺利实施北京市中等职业教育国家助学金政策，创造良好的社会氛围 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 社会影响力 | 帮助经济困难的学生完成学业，以期解决贫困生个人的自立自强问题，有助于提高人才培养质量,有利于构建和谐社会。 | 帮助经济困难的学生完成学业，以期解决贫困生个人的自立自强问题，有助于提高人才培养质量,有利于构建和谐社会。 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 持久度 | 持久 | 持久 | 10 | 9 | 基本完成效益指标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥95 | 100% | 10 | 8 | 基本完成满意度指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92** |  | | |