附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-身边好学校宣传推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育音像报刊总社 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李开发 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597556 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 91.208 |  | 86.992 |  | 10 |  | 95.38% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 91.208 |  | 86.992 |  | — |  | 95.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分利用包括公交移动电视和地铁移动传媒在内的多种媒体对百姓身边好学校进行宣传。让更多的学生及家长知晓、了解、认可“家门口”的好学校，引导学生及家长树立科学择校观，主动选择就近入学，推进首都义务教育均衡发展。 |  |  |  |  |  | 充分利用包括公交移动电视和地铁移动传媒在内的多种媒体对百姓身边好学校进行宣传。让更多的学生及家长知晓、了解、认可“家门口”的好学校，引导学生及家长树立科学择校观，主动选择就近入学，推进首都义务教育均衡发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年拍摄播出集数 |  |  | 17集 | 17集 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 全年走访学校数量 |  |  | 17个 | 17个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄脚本编写 |  |  | 17个 | 17个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 每所学校播出次数 |  |  | 不少于40次 | 40次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全年地铁播放次数 |  |  | 不少于365次 | 365次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全年公交播放次数 |  |  | 不少于365次 | 365次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 拍摄安排表 |  |  | 17个 | 17个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 拍摄质量 |  |  | 符合地铁公交传媒播出要求 | 符合地铁公交传媒播出要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 送达人数 |  |  | 不低于1000万人次 | 地铁、公交1000万人次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成拍摄、播放学校宣传片工作 |  |  | 1-12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 播出计划 |  |  | 每周提交一次 | 每周提交一次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人员费用 |  |  | 不高于7.48万元 | 3.4万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 播出费 |  |  | 不高于50万元 | 50万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 误餐费 |  |  | 不高于1.496万元 | 0 | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响,项目进行调整。 |  |
|  |  |  | 制作费 |  |  | 不高于33.796万元 | 33.592万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 学校了解程度 |  |  | 居民对学校的了解程度得到提高 | 居民更加了解学校特色及办学理念 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 择校观念 |  |  | 家长的择校观念趋于正确科学 | 缓解家长择校焦虑 | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 播出学校满意度 |  |  | 不低于90% | 93% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |