|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教师队伍建设-创新团队（2017、2018年滚动项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都经济贸易大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 商筱辉 | | | 联系电话 | 83952199 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 20.475000 | 20.475000 | 14.767196 | 10.00 | 72.12% | 7.21 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.475000 | 20.475000 | 14.767196 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 主要为提升创新团队老师的科研能力，加强团队老师对交通研究的理解和应用，增强团队为北京市交通优化管理、京津冀一体化交通智能管理的服务能力，进而提升我院教师的科研教学能力，以及学生得培养 | | | | | 创新团队发表论文56篇，其中SCI论文5篇，核心期刊34篇，主持国家级科研项目1项，主持国内学术研讨会5次。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 专著 | 2 | 13 | 3 | 2.5 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 研究报表 | 4 | 0 | 3 | 0 | 成果目标改成发论文 | | |
| 期刊论文 | 18 | 45 | 3 | 2 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 科研项目 | 3 | 1 | 3 | 1 | 成果目标改成发论文 | | |
| 学术研讨会 | 3 | 5 | 3 | 2.6 | 完成数量指标，但仍有提升与改进空间 | | |
| 质量指标 | SCI | 4 | 5 | 8 | 8 |  | | |
| 国内核心期刊 | 2 | 34 | 7 | 7 |  | | |
| 时效指标 | 2020年6月30日之前 | 经费执行90%以上 | 按计划完成相关工作 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算成本控制数 | 20.475万元 | 实际支出14.77万元 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标（30分） | 效益指标 | 团队讲师晋升副教授 | 1 | 团队讲师晋升副教授1人 | 10 | 10 |  | | |
| 团队副教授晋升教授 | 1 | 团队副教授晋升教授1人 | 10 | 10 |  | | |
| 指导研究生 | 10 | 指导研究生13人 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 未设置 | 未设置 |  | 10 | 0 | 未设置该指标 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **80.31** |  | | |