附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_北校区多功能厅多媒体设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁金宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15311980923 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 321.622 |  | 321.622 | 321.622 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 321.622 |  | 321.622 | 321.622 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目于2020年10月前完成项目预算申报，2021年6月前完成项目招标采购，2021年7月设备到位，2021年10月前完成设备安装调试，并试运行，2021年11月前完成项目验收。项目预算资金总额为321.622万元。年度目标：购置一批以线阵列扬声器16只，功率放大器9台、调音台1台、操作台机柜等设备一批；篮球记分系统1套；中央控制编码器等设备一批；柔色灯20台、染色灯60台、束光灯20台灯、台式机2台、笔记本电脑1台、4台机柜等辅助系统，以此完善北校区多功能厅基础设施。 |  |  |  |  |  | 项目实际完成100% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北校区多功能厅多媒体设备一套 |  | 北校区多功能厅场馆内线阵列扬声器16只，功率放大器9台、调音台1台、操作台机柜等设备一批；篮球记分系统1套；中央控制编码器等设备一批；柔色灯20台、染色灯60台、束光灯20台灯、台式机2台、笔记本电脑1台、4台机柜 |  | 100%完成项目建设内容 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到国家标准/技术参数 |  | 所有设备100%合格，且运行稳定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年10月前 |  | 2020年9月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年6月前 |  | 2021年6月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年7月前 |  | 2021年7月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年10月前 |  | 2021年10月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 330.622万元以内 |  | 330.622万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | ≤330.622万元/套 |  | 330.622万元/套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 该项目属于社会公益性建设项目，不产生直接经济效益 |  | / | / |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 安装扩声、灯光、中控等设备可以完善北校区多功能厅基础保障条件，全校师生可以在多功能厅内进行德育教育、表演演出、演讲比赛、专家讲座、室内篮球赛事等多种活动，为师生提供多样的校园生活，促进学生德智体美等多方面发展，真正实现“成德达才”的目的。 |  | 该项目建成以后，举办了多次丰富多彩的校园活动，对促进学生德智体美多方面发展起到了良好的效果。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 项目设备选用技术先进，性能稳定的市场主流产品，满足多功能厅音视频设备在未来十年不落伍 |  | 项目设备完全满足学校长期活动要求，目前项目所有设备质量合格，且运行稳定。 | 15 |  | 13 |  | 现有系统中的扩声、灯光、中控均运行稳定，缺乏LED屏显示系统，在使用上略有瑕疵 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对场馆使用满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 老师对场馆使用满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 管理人员对场馆使用管理满意度 |  | 100% |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |