项目支出绩效自评表

（ 2021   年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-融合教育巡回指导师培育项目延续 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京师范大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐建姝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501109290 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元）199 |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 199 | 199 |  | 199 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面向100名学员开展10个模块、20个主题、120节课的培育研修 |  |  |  |  |  | 1.开发包括融合教育理论、特殊教育知识与能力、孤独症儿童干预与融合教育指导、智力障碍儿童的融合教育指导、注意力缺陷多动障碍儿童的干预与融合教育指导、感官障碍儿童的干预与融合教育指导、巡回指导教师的沟通与合作能力、巡回指导教师的咨询与指导能力、巡回指导教师研究能力十个模块课程。 2.录制包括二十个主题共计120节视频课程 3.实施面向100多名巡回指导教师的120个学时的培育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成视频课程录制 |  |  | 120 | 124 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：培训巡回教师 |  |  | 100人 | 105人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：开发10个模块教材 |  |  | 教材一本 | 教材一本 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课程结构多样 |  |  | 10模块 | 10模块 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：课程形式生动 |  |  | 视频课程120个 | 124个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年3-12月完成课程资源开发和培育 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：指标1：严格控制项目预算，总成本控制在199万元以内 |  |  | 199 | 199 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提供巡回指导教师专业水平，课堂教学更加高效 |  |  | 带动教师专业水平 | 专业水平提升20% | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提供教育公平度 |  |  | 提供普校对特殊学生的接纳 | 有所 提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推进融合教育可持续发展 |  |  | 融合教育深入推进 | 融合教育有所推进 | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：课程专题满意度 |  |  | 95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：学习资源满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：对主讲教师满意度 |  |  | 955 | 97% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |