| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队（2021） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209385 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 0.000000 | 82.567500 | 28.815700 | 10 | 34.90% | 3.49 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：针对深度学习解决城市时空大数据学习的问题，研究新型数据分析与学习方法。（1）完善数据感知、分析和应用的理论与算法，为城市计算提供决策依据。（2）在城市管理的共享资源（如共享单车）等方面做到优化设计。 |  |  |  |  | （1）提出了基于遥感影像的城市功能区识别和电磁环境数据重建方法，实现更加准确的空间分布数据重建。（2）给出基于支定界算法的共享单车分布转移模型，实现供需平衡的共享资源优化调度。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 队伍建设 | 培养6名研究生和3名青年教师 | 培养11名研究生和5名青年教师 | 10 | 8 | 指标设置简单，还需进一步增强完整性 |  |  |
|  |  |  | 学术论文、发明专利、服务学生 | 发表学术论文10余篇、申请发明专利4项，服务学生100人次 | 12篇、6个、服务学生160人次 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学校、市教委审查 | 项目通过学校、市教委审查的比例≥95% | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表核心以上期刊的比例 | 1 | 1 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 服务学生 | 100人次 | 160人次 | 7 | 6 | 与项目相关性不好确认，还需增强目标合理性 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 82.5675 | 28.8157 | 5 | 3 | 预算结余较大，提升预算合理性 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 开展企业合作项目 | 2项 | 3项 | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 智慧城市管理 | 智慧城市管理 | 智慧城市管理 | 8 | 6 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 优化京津冀城市布局 | 优化京津冀城市布局 | 优化京津冀城市布局 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 城市智能交通控制、异常事件预测 | 城市智能交通控制、异常事件预测 | 城市智能交通控制、异常事件预测 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.49 |  |  |  |