附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 特高建设-建筑工程管理学院造价控制中心实训室升级改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马涛涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15120060700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.000000 | 66.5 |  | 66.35 |  | 10 |  | 99.77% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0.000000 | 66.5 |  | 66.35 |  | — |  | 99.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.000000 | 0.000000 |  | 0.000000 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本项目建设工作。包括硬件及软件的政府招标采购、硬件的安装、软件安装与调试等方面。 |  |  |  |  |  | 已全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 507工程造价控制实训室 |  |  | 1间 | 1间 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 面积 |  |  | 100.8㎡ | 100.8㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实训室专家验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021/12/1 | 2021/12/1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≦66.5万元 | 66.35万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高教学效率，提高学生学习质量 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 |  |  | ≧3年 | ≧3年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |  |