附件3

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设－青年拔尖项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64288198 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 49.924 | 45.55557 |  | 10 |  | 91.24 |  | 9.1 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 49.924 | 45.55557 |  | 10 |  | 91.24 |  | 9.1 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标一：制备石墨烯包覆片状铝粉；改性石墨烯的制备；片状铝粉的制备。 目标二：1. 手工皮艺与传统手工艺形式的可能性探索整理成册，2. 新“皮”革的复合创新实验3. 现代皮艺创作教材编写。 目标三：选择具有抗菌性能的聚合物(如聚乳酸PLA)，探究其电纺微纳米纤维制备条件。采用原位生长等制备方法，在制备所得的微/纳米纤维膜表面原位生长抗菌性纳米颗粒。如氧化银、二氧化硅等纳米粒子。或通过化学接枝及改性的方法，在电纺聚合物前驱体中引入抗菌基团，赋予纤维膜材料抗菌性能。同时，探究抗菌成分含量与材料抗菌性能之间的关系 目标四：发表论文2篇，核心期刊1篇；服装10款，样片10款。 |  |  |  |  |  |  | 制备石墨烯包覆片状铝粉；改性石墨烯的制备；片状铝粉的制备。 目标二：1. 手工皮艺与传统手工艺形式的可能性探索整理成册，2. 新“皮”革的复合创新实验 目标三：选择具有抗菌性能的聚合物(如聚乳酸PLA)，探究其电纺微纳米纤维制备条件。采用原位生长等制备方法，在制备所得的微/纳米纤维膜表面原位生长抗菌性纳米颗粒。如氧化银、二氧化硅等纳米粒子。或通过化学接枝及改性的方法，在电纺聚合物前驱体中引入抗菌基团，赋予纤维膜材料抗菌性能。同时，探究抗菌成分含量与材料抗菌性能之间的关系 目标四：发表论文2篇，核心期刊1篇；服装10款，样片10款。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 专利申请 |  | 2项 |  | 申请专利2项 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮艺与传统手工艺形式的可能性探索册 |  | 1本 |  | 完成手册1本 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学术论文 |  | 3篇 |  | 完成论文3篇 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制备获得纳米纤维膜样品 |  | 至少1个 |  | 完成样品1个 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计制作样片 |  | 5件 |  | 完成样片5件 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 针织号型数据库 |  | 电子数据库文件至少1个 |  | 电子数据库文件1个还差1/4未完成 | 1.56 |  | 0.93 |  | 受疫情影响相关用于号型库制作的软件线下培训取消。已申请以线上软件学习和制作的方式完成相关目标。 |  |
|  |  |  |  | 制作出从废料改造的样片 |  | 10片 |  | 完成样片10片 | 1.56 |  | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  |  | 编写一本皮艺教材 |  | 1本 |  | 皮艺教材完成一半 | 1.56 |  | 1.56 |  | 正在做案例补充，书籍是2021-22年编写完成，余下部分在2022年完成。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 实验成果 |  | 获得具有抗菌性能的PLA电纺纤维膜 |  | 完成PLA电纺纤维膜 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 科研成果报告 |  | 整理获得研究成果报告1份 |  | 完成1份成果报告 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 研究成果材料 |  | 获得具有防护及抗菌性能的电纺纳米纤维膜材料，并获得其性能与材料结构之间关联 |  | 完成具有防护及抗菌性能的电纺纳米纤维膜材料 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 样衣设计 |  | 具有可持续设计的功能性 |  | 完成样衣设计 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 针织号型数据库 |  | 可用于生产实践的针织电子数据库 |  | 生产实践的电子数据库差1/4未完成 | 1.25 |  | 0.75 |  | 受疫情影响相关用于号型库制作的软件线下培训取消。 |  |
|  |  |  |  | 核心期刊论文 |  | 不少于1篇 |  | 完成1篇论文 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 专利 |  | 实用新型或发明专利 |  | 完成1项专利 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续新“皮”研究 |  | 运用废旧皮料及果蔬皮的二次回收利用，制造出的新“皮”，样片10个 |  | 完成10个样片 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 皮艺的形式创新 |  | 将皮艺与中国传统文化相结合，从：1.技艺的尝试结合探索：皮革的工艺形式多钟多样，如：塑形、染色、雕花等，将这些工艺与大漆等传统技艺进行结合创新，2.与中国传统文化相结合，制作其衍生样品，创新皮艺产品形式 |  | 将皮艺与中国传统文化相结合，制作衍生样品 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  |  | 教材编写 |  | 教材共分为5个章节，第一、第二章节编写完成 |  | 完成教材编写 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 专利申请 |  | 2021年1-12完成 |  | 完成专利申请 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 样片制作 |  | 2021年1-12月前完成 |  | 完成样片制作 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 学术论文 |  | 2021年12前完成 |  | 完成学术论文 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据库整理 |  | 2021年12月前完成 |  | 数据库整理还差1/4未完成 | 2.5 |  | 2.5 |  | 受疫情影响相关用于号型库制作的软件线下培训取消。已申请以线上软件学习和制作的方式完成相关目标。 |  |
|  |  |  |  | 论文发表 |  | 2021.1-12月前完成 |  | 完成学术论文 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目预算控制数 |  | 49.924万元 |  | 预算在成本内控制 | 12.5 |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 |  | 论文写作能力 |  | 论文写作能力得以提升，可以顺利发表核心期刊论文1篇 |  | 在核心期刊发表论文1篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 创新c分析能力 |  | 分析能力得以提升，能够能够完成论文及数据库的相关数据梳理分析 |  | 完成数据库的相关数据梳理分析 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 个人传统技艺应用能力 |  | 传统皮革技艺跨领域应用能力得以提升 |  | 传统皮革技艺跨领域应用能力得以提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 项目统筹及组织能力 |  | 项目组织统筹能力得到提升，能够按时完成项目规划任务 |  | 项目组织统筹能力得到提升，能够按时完成项目规划任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据采集分析能力 |  | 能够对项目设计数据做有效分系统及并生成数据库 |  | 对项目设计数据做有效分系统及并生成数据库 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计能力 |  | 创新设计能力得到提升，能够按照预期设计完成5套样衣及样片 |  | 创新设计能力得到提升，能够按照预期设计完成5套样衣及样片 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 传统工艺的技艺制作与创新咨询行业专家 |  | 100% |  | 传统工艺的技艺制作 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持学生、行业、协会及企业的研究发展 |  | ≧90% |  | 支持学生、行业、协会及企业的研究发展 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 对自然环境带来的影响和效果，废旧皮料及废旧物的二次回收利用，生物皮革制造，新“皮”制造 |  | ≧90% |  | 对自然环境带来的影响和效果，废旧皮料及废旧物的二次回收利用，生物皮革制造，新“皮”制造 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 行业专家认可设计的相关针织服装 |  | ≧95% |  | 行业专家认可设计的相关针织服装 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.97 |  |  |  |