附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京教育舆情监测引导与新媒体建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 岐尧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-52597564 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1763348.77 | 1763348.77 |  | 1703348.77 |  | 10 |  | 96.6% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1763348.77 | 1763348.77 |  | 1703348.77 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步为首都教育系统重要决策提供科学合理的参考依据，有效引导对首都教育进行评价的网络舆论，发挥新闻宣传尤其是新媒体“两微一端”在促进首都教育事业改革发展稳定中的积极作用，为首都教育的改革发展稳定营造良好的舆论氛围。持续和分步骤地在2021年全年开展北京教育舆情监测引导与新媒体建设工作，在每一个阶段都取得预期效果。 |  |  |  |  |  | 截止2021年12月底，北京教育舆情监测引导与新媒体建设项目中，各项工作均已全部组织实施完毕，为首都教育工作提供了切实可靠的舆情参考，正确引导了针对教育热点问题的社会舆论，新媒体影响力持续提升，为首都教育的科学发展把准时代的脉搏，各项工作进展顺利。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （总分值20） | 首都教育舆情日报 |  |  | 250期 | 251期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 首都教育舆情综报 |  |  | 365期 | 365期 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | “北京市教委”微博内容 |  |  | 2500条 | 2643条 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | “首都教育”微信内容 |  |  | 700篇 | 863篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | “首都教育”客户端内容 |  |  | 300期 | 1100期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | “首都教育融媒体联盟”微信内容 |  |  | 250期 | 250期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 首都教育融媒体联盟周榜单 |  |  | 48期 | 51期 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （总分值15） | 舆情监测的质量 |  |  | 监测误差≤5% | 监测误差≤5% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 舆情专报的种类和质量 |  |  | 综报、日报、快报、专报4类；内容详细可靠 | 综报、日报、快报、专报4类；内容详细可靠 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新媒体运营品质 |  |  | 推送内容正确及时；政务新媒体排行前列 | 推送内容正确及时；政务新媒体排行前列 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （总分值13） | 舆情监测反馈时效 |  |  | 当日舆情当日报告；舆情监测反馈小于4小时 | 当日舆情当日报告；舆情监测反馈小于4小时 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （总分值2） | 成本节约率 |  |  | 1763348.77 | 1703348.77 | 2 |  | 0.068 |  | 依实际执行情况,部分工作未开展致使成本节约 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标（总分值30） | 舆情监测分析能力 |  |  | 提升 | 实现传统媒体与新媒体各平台舆情监测无死角 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 舆论引导能力 |  |  | 提升 | 舆论引导能力更加规范化、专业化 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 新媒体传播影响力 |  |  | 提升 | 微信、微博传播影响力提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （总分值10） | 服务对象满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.668 |  |  |  |