项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-督学工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡靖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994967 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 683,700.00 |  | 683,700.00 | 676,943.80 |  | 10 | 99.01% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 683,700.00 |  | 683,700.00 | 676,943.80 |  | — | 99.01% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.贯彻落实《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》，对全市16个区幼儿园开展办园质量督导评估。 2.贯彻落实《北京市普通中小学校全面实施素质教育督导评价方案的通知》，重点对2个区学校全面实施素质教育工作开展督导。 3.贯彻落实国家和北京市关于加强职业学校技能型人才培养要求，对2所学校技能型人才培养情况开展督导。 4.贯彻落实《关于进一步加强学校内部督导工作的指导意见（试行）》，指导3所高等学校内部督导工作。 5.加强市、区督学队伍建设，及时组织学习培训，提升督学履职能力和水平。 6.根据北京市人民政府教育督导室关于印发《北京市兼职督学补贴发放管理办法》（京督导〔2017〕5号）文件，发放兼职督学通讯及书报费补贴。 7.根据北京市人民政府教育督导室《北京市兼职督学补贴发放管理办法》（京督导〔2017〕5号文件，按照开展教育督导工作中参与督学人数和工作时间计算并发放劳务费。 |  |  |  |  |  | 1.全年对1400余所幼儿园开展督导评估,完成首轮幼儿园办园质量督导评估工作。 2.采用“实地督导+线上督导”相结合的方式，对通州、燕山地区17所中小学校素质教育工作情况开展市区联合督导。 3.组织专家组深入北京市昌平职业学校、北京工业职业技术学院开展实地督导评估。 4.深入北京信息科技大学、北京第二外国语学院、北京电影学院（怀柔校区）3所高校调研学校内部督导工作情况。 5.全面学习宣传贯彻《教育督导问责办法》，组织督学开展多种形式的学习研讨、建言献策。围绕教育督导体制机制改革等重点工作，开展4期线上督学大讲堂。指导督学研修中心完善课程设计，面向市区督学分层分类开展6个班次专题培训。组织市级督学参加全国骨干督学教育评价改革专题网络高级研修示范班。 6.每月发放市兼职督学通讯及书报费补贴，为参加督导工作的市兼职督学发放工作补贴。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展督导评估幼儿园数量 |  | 1400 |  | 1400 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：中小学全面实施素质教育督导学校数量 |  | 10 |  | 17 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：职业院校技能型人才培养工作督导学校数量 |  | 2 |  | 2 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：内部督导调研学校数量 |  | 3 |  | 3 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：幼儿园办园质量督导评估报告 |  | 形成市级办园质量督导评估报告，向各区反馈督导评估结果。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：中小学全面实施素质教育督导报告 |  | 形成中小学全面实施素质教育督导报告，督导结果报送领导并提供相关处室。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：职业院校技能型人才培养工作督导意见 |  | 向学校反馈督导意见，指导学校进一步加强管理。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：高校内部督导调研报告 |  | 指导高校开展内部督导工作，促进高校进一步加强内部管理。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：督学参加督导工作 |  | 督学按照督导任务开展工作，完成督导报告。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：幼儿园、中小学、职业学校、内部督导、督学管理工作 |  | 2021年内完成 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：节俭成本，保证预算执行 |  | 严格按照经费使用规定开展学校督导工作，抓好过程管理，保证不超预算。总成本控制在68.37万元以内。 |  |  | 5 | 5 | （注：2021年底已申请核减未执行的6,756.20 元，但实际未核减。） |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：办园质量督导评估产生的社会效益 |  | 提升办园质量，推进本市学前教育普及普惠安全优质发展。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：中小学全面实施素质教育督导产生的社会效益 |  | 通过实施对学校素质教育情况的督导评价，促进学校不断优化人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：职业院校技能型人才培养工作督导产生的社会效益 |  | 通过督导，促进职业院校健全技能人才培养体系，提高人才培养质量，助推深化职业教育改革。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：内部督导产生的社会效益 |  | 通过学校内部督导，促进学校健全内部督导与自我评价制度，提高学校治理能力和水平，促进学校内涵发展，提升育人质量。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：督学队伍建设产生的社会效益 |  | 建设高素质督学队伍，对各级各类学校实施督导，确保教育法律、法规、规章和教育方针、政策的贯彻执行，提高学校教育质量，推动教育事业发展。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：群众对教育督导的满意度 |  | 群众对教育督导有更全面了解、认识，对教育督导发挥作用予以肯定，满意度不断提升。 |  |  | 10 | 9 | 群众对教育督导的期待越来越高，教育督导距群众特别满意还有一定差距。 改进措施：进一步提高教育督导工作水平，深入推进督学队伍专业化建设，强化教育督导自身建设，促进提升群众满意度，更好地为首都教育高质量发展保驾护航。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。