## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 基础设施改造-北京联合大学北苑校区体育场修缮改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京联合大学
项目负责人 |  |  | 黄巍 |  |  |  | 联系电话 | 64900024
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 427.7787 | 427.7787 | 286.5819 | 10 | 70% | 7
|  |  | 其中：财政拨款 | 427.7787 | 427.7787 | 286.5819 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：原看台翻新；目标2：人造草坪足球场1920平米；目标3：硬化地面1945.5平米；目标4：塑胶场地3373.5平米；目标5：面层拆除外运7239平米；目标6；采购篮球架4个、网球网一套。 |  |  |  | 该项目为2021年事前评估项目，批复预算427.778694万元，超过400万需市场公开招标。清单预算指导价为425.888144万元，中标价（合同价）为409.402673万元。因2021年财政支出程序变化及疫情原因，该项目2021年11月2日才完成招标。目前施工进度约完成70%，按合同付款俩次共计286.581871万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成总面积 | 完成运动场草坪、塑胶地面 | 运动场场地清理完成，基层处理完成。 |  | 12.5 | 10.2 | 受疫情影响，尚未完成，仍在执行中
|  | 质量指标 | 质量要求 | 符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB/36246-2018）、京财教育[2021]1157号 | 全部按照《中小学合成材料面层运动场地》（GB/36246-2018）、京财教育[2021]1157号标准执行 |  | 12.5 | 11.5 | 受疫情影响，尚未完成，仍在执行中
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2021年11月份完成方案制定和前期准备工作； | 按计划2021年11月开工，前期工作完成。 |  | 12.5 | 11.4 | 未偏差
|  |  | 项目实施时间 | 2021年11月-2022年4月组织实施； | 已经完成拆除及基层处理工作，因疫情反复，面层材料无法到场。 |  |  |  | 未偏差
|  |  | 项目支付时间 | 2022年4月30日前完成项目资金的支付； | 已经完成两笔支付共完成70%，最后一笔未支付 |  |  |  | 尚未到截止时间，仍在执行中
|  | 成本指标 | 成本控制范围 | 成本控制在标准范围以内 | 成本均控制在标准范围内 |  | 12.5 | 11.5 | 受疫情影响，尚未完成，仍在执行中
|  |  | 单价控制范围 | 设备单位平均成本控制在规定的单价以内 | 平均成本均控制在标准范围内
|  |  | 项目成本节约目标 | 设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10% | 设备、工程成本控制节约率10%
|  | 社会效益指标 | 教学质量提升 | 保证教学运行，改善教学环境。 | 工程完成后达到保证教学运行，改善教学环境的目的。 |  | 15 | 9.2 | 未完工，因疫情反复开工较晚，仍在执行中，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 生态效益 | 环保实施提升 | 项目达到环保、节能的要求。 | 全部达到环保节能要求 |  | 15 | 9.4 | 未完工，因疫情反复开工较晚，仍在执行中，后续将积极完善改进工作，努力提高项目生态效益
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度经对全社会公示对评审结果没有异议 | 提高校办学的基础设施条件。使服务对象满意度98% | 98% |  | 10 | 6 | 未完工，因疫情反复开工较晚，仍在执行中，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
|  |  | 学生满意度 | 改善学生的学习、运动和及住宿条件，为其提供良好的学习生活环境。满意度98% | 98% |  |  |  | 未完工，因疫情反复开工较晚，仍在执行中，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
|  |  | 在校广大师生满意度 | 配套设施的建成或改造为全校师生的学习、生活带来便利。满意度98% | 98% |  |  |  | 未完工，因疫情反复开工较晚，仍在执行中，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
总 分： | [6 empty] | 100 | 76.2