附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工商大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 左敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68984632 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1550 |  | 1080．121602 |  | 10 |  | 69.68% |  | 6.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 1550 |  | 1080．121602 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：专著5部 目标2：撰写研究论文50篇； 目标3：研究报告9个 |  |  |  |  |  | 专著和研究报告共23部 研究论文315篇 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专著和研究报告 |  |  | 14部 | 23 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文 |  |  | 50篇 | 107 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：论文发表在中文核心级以上期刊的比例 |  |  | >30% | >30% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 |  | 7 |  | 执行进度慢。后续加快项目执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1550万 | 1080．121602 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 指标 | 指标1：学科在全国的影响力 |  |  | 增强 | 增强 | 15 |  | 14 |  | 指标未量化,今后将细化量化指标 |  |
|  |  |  | 指标2：培养学生的专业水平综合素质 |  |  | 增强 | 增强 | 15 |  | 14 |  | 指标未量化,今后将细化量化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | >90% | >90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目主管满意度 |  |  | >90% | >90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.97 |  |  |  |