| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-外培计划（2021年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈韬 |  |  | 联系电话 | 68322476 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 439.637665 | 439.637665 | 311.056753 | 10 | 70.75% | 7.08 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全力完成2021年度项目经费支持的学生派出，通过“外培计划”优秀学生，借助学校已有的国际交流平台实现学生的国际国内相结合的培养方式，促使更多的学生在校期间努力学习、提高外语水平和整体学业水平，促使更多地学生参与学校组织的各类国际交流项目，解决优秀学生由于经济原因无法参与国际交流的后顾之忧。预计支持派出学生共计30人，分别来自英国伦敦艺术大学、西苏格兰大学、南威尔士大学、美国科罗拉多大学博尔德分校、奥本大学、韩国大田大学等高校。按照历年经验，派出学生年均资助金额（在外期间一次往返机票，每学年获得学院培养计划认可的学费）平均约14.654589万元，总花费预计为439.637665万元. |  |  |  |  | 2021年全年共资助18名学生在外学习，其中英国伦敦艺术大学10人，英国西苏格兰大学4人，美国奥本大学2人，美国科罗拉多大学2人。受疫情影响，学生通过线上、线下综合的方式参与到海外知名高校教学活动中。“外培计划”的开展提高了学生的语言水平，培养了学生的综合能力，为北京市输送具有国际化视野、国际交往能力的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助派出学生数 | 30人 | 18 | 8 | 6 | 由于疫情原因和学生的个人原因，部分学生办理了延迟派出和退出外培计划。 |  |  |
|  |  |  | 外培计划合作高校 | 6个 | 4 | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外培计划学生派出率 | 80%及以上 | 60% | 8 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 外培计划学生成绩合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 外培计划经费执行情况 | 80%及以上 | 71% | 8 | 7 | 由于疫情原因和学生的个人原因，部分学生办理了延迟派出和退出外培计划。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 2021年11月前 | 5 | 4 | 项目执行进度还有提升空间 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 439.637665 | 311.056753 | 5 | 4 | 预算结余，加快执行进度 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 外培计划经费执行率 | 80%及以上 | 71% | 10 | 7 | 由于疫情原因和学生的个人原因，部分学生办理了延迟派出和退出外培计划。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 外培计划学生综合表现 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 9 | 效益指标较宽泛，还需进一步增强完整性和可衡量性 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 外培计划学生社会美誉度 | 稳步提高 | 稳步提高 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 外培计划学生 | ≥98% | 100%满意 | 4 | 3 | 缺少相关数据分析，以后加强 |  |  |
|  |  |  | 外培计划学生家长 | 满意 | 100%满意 | 3 | 2 | 缺少相关数据分析，以后加强 |  |  |
|  |  |  | 派出海外高校 | 满意 | 100%满意 | 3 | 2 | 缺少相关数据分析，以后加强 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 80.08 |  |  |  |