| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-普通高中多样化特色发展实验区和实验学校认定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 田国秀 |  |  | 联系电话 | 13671006316 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 73.019600 | 73.019600 | 39.872500 | 10 | 54.61% | 5.46 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过认定报告的形式，反映65所普通高中和2个区的多样化办学的现状与发展趋势，展现各学校在招生、管理、办学特色、课程开发等方面的实际情况，有针对性地提出发展建议。引导各区教委合理化布局高中教育，督促各区教委审视区域内现有的高中教育资源，进一步优化高中教育的布局。 目标2：通过实地考察、反馈认定报告、培训交流等方式，引导普通高中找准定位，分类发展，提高办学质量，并向全市推广普通高中多样化特色发展实验区和实验学校项目建设的阶段成果，推动全市高中建立现代学校管理制度，提高办学的自主性，朝着适合自己的方向发展。 |  |  |  |  | 由于国家出台新的教育政策，北京市教委对普通高中多样化评估工作进行了重要调整，现有绩效目标为： 目标1：修改原有的《北京市普通高中多样化特色发展 学校创建工作方案》。 目标2：修改原有的《北京市普通高中多样化特色发展创建学校准入条件》。 目标3：修改原有的《北京市普通高中多样化特色发展学校认定标准》。 目前，以上已经完成 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 集中培训 | 展开1次面向全市的普通高中多样化特色发展实验学校建设阶段成果培训与交流,1所学校1-2人参加，约300人。 | 0 | 10 | 0 | 偏差原因分析：由于北京市教委对工作思路的重要调整，项目目标调整为修改创建工作方案、准入条件等系列文件，已经得到了市教委的基本认可。 改进措施：根据特色创建工作的实施情况，对已形成文件进行完善，充分发挥文件对北京市普通高中多样化发展的指导作用。 |  |  |
|  |  |  | 实地认定 | 专家对65所高中和2个区分别进行不少于2天的实地考察认定。 | 12所 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 形成认定报告 | 根据认定结果，形成65份认定报告。认定结果得到参与认定的2个区、65所高中的认可，并对北京市普通高中的多样化发展具有指导作用。 | 0 | 10 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训效果 | 培训合格率达90%以上 |  | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 本年度内完成 | 按计划完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 73.0196 | 39.8725 | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 对65所高中进行普通高中多样化特色发展实验学校的认定 | 认定65所实验学校，促进学校多样化特色发展 | 已修改绩效目标并完成相关内容，相关方案及标准的制定为高中多样化特色发展指明方向 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 对2个区进行普通高中多样化特色发展实验区的认定 | 认定2个实验区，促进区域高中多样化特色发展格局的形成 |  | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 62.46 |  |  |  |