| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学名师发展工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘晓玫 |  |  | 联系电话 | 13311338525 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 138.466500 | 138.466500 | 108.463400 | 10 | 78.33% | 7.83 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：借助名师成长基地和大学教师的学术支持，以促其尽快成长成为本市中小学学科名师；目标2:带动本市基础教育课程改革不断深入开展，带动中小学教育教学的创新;目标3:促进全市教师水平和教育质量的不断提升。 |  |  |  |  | 全体学员顺利完成研修任务，在理论素养、研究能力、时间创新能力、引领他人发展的领导力等方面获得成长，同时还发挥了很好的辐射作用 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 第七批学员确定研究课题 | 每人开展一个课题研究，共29个课题的研究工作 | 28个 | 8 | 7 | 有一名学员因故中途退出项目，要加强前期调研 |  |  |
|  |  |  | 完成科研论文 | 30篇 | 36篇 | 8 | 7 | 数量指标完整性不足，提升目标完整性 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成研究公开课 | 40节 | 38节 | 8 | 7 | 未完成，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  |  | 通过公开课实现辐射作用 | 2000人次 | 2000人次 | 8 | 7 | 结果相关性无法衡量，提升成果总结与项目的相关性 |  |  |
|  |  |  | 第七批学员完成课题研究 | 29个课题结题 | 28个 | 8 | 7 | 有一名学员因故中途退出项目，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划有序完成 | 第一学期完成70%，第二学期完成30% | 第一学期完成70%，第二学期完成30% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算内完成 | 138.4665 | 108.4634 | 5 | 4 | 疫情原因影响学术交流活动，加强前期论证，综合考虑环境影响 |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 公开课辐射北京市教师 | 2000人次 | 2000人次 | 30 | 28 | 效益目标较宽泛，成果总结不完整，以后要细化完整目标设置 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象 | 顺利完成项目任务，大部分受益对象满意 | 学员顺利结业，满意度100% | 10 | 8 | 满意度分析不足，以后完善调查资料和分析总结 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.83 |  |  |  |