|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 向基础教育倾斜-北京市中小学校医与保健教师能力提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 管仲军 | | | 联系电话 | 13901285852 | | | |
| 项目资金 (万元） | | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | | 16.596000 | 16.596000 | 11.909500 | 10 | 71.76% | 7.18 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.596000 | 16.596000 | 11.909500 | — | 71.76% | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提升北京市中小学校医与保健教师岗位胜任力。 | | | | | 提升北京市中小学校医与保健教师学校卫生基础知识与基本工作能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培训学员的人次 | 100 | 88 | 7.5 | 6.5 | 参与培训的校医与保健教师因个人原因请假或未完成全部培训 | | |
| 举办培训的班次 | 1 | 1 | 7.5 | 7 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 培训合格率 | 80% | 99% | 15 | 14 | 有一位校医培训考核得分不超过60分 | | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 1659.6元 | 1190.95元 | 10 | 9 | 培训酒店住宿价格适宜，预算有结余 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过培训，使校医与保健教师能够掌握健康知识和基本医疗操作技能；学校卫生安全事故率下降。 | 培训过后校医与保健教师能够掌握健康知识和基本医疗操作技能；学校安全事件发生明显降低 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 校医与保健教师通过开展健康教育活动，使中小学生能够掌握健康知识，形成良好的健康习惯，树立健康意识。 | 培训过后校医与保健教师在学校开展健康教育活动，培养学生健康意识，树立学生良好的健康习惯 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 90% | 97.40% | 10 | 9 | 有两位校医对培训时间分配不满意，希望下次培训开展安排在假期，有较多休息时间 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.68** |  | | |