附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部厨房设备补充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 298.996790 | 298.996790 |  | 298.56000 |  | 10 |  | 99.85% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标1：科学合理进行达标设备配备。 目标2：满足师生的饮食就餐。 目标3：促进融洽和谐的学校、学生关系，提高保障效益，满足不同师生用餐需求，建设营养膳食保障。 |  |  |  |  |  | 已完成中学部厨房设备的配备。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：设备数量 |  |  | 地下一层食堂设备数量：162台； 一层食堂设备数量：313.5台； 厨房用品数量：23190件 | 地下一层食堂设备数量162台， 一层食堂设备数量313.5台， 厨房用品数量23190件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备标准 |  |  | 根据北京市的配置标准完成。遵守商用厨房的一般规范和标准，以及《餐饮建筑设计规范》、《冷库设计规范GBJ72-84》、《给水排水设计手册》、等设计规范，《城市规则与食品卫生监督机构的要求》《燃气用具类标准GBIL/69-1996》《餐饮业食用卫生管理办法》《饮食业油烟净化设备技术要求及技术规范》等卫生防疫和消防的要求。国家和地方的卫生防疫和消防等相关要求。 | 符合北京市的配置标准 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 达到国家质量标准，合格率100% | 达到国家质量标准，合格率100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案确认招标 |  |  | 方案确认招标2021年3月 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 项目实施2021年5月-8月 | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标3：项目验收 |  |  | 项目验收2021年9月 | 90% | 4 |  | 3.6 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤298.996790万元 | 298.56000万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：学校达标配备 |  |  | 满足厨房加工环境，为提高餐食的加工效率提供保障。 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：适时配备 |  |  | 按照北京市政府采购目录配置，配备合理，节能环保。 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 为学校厨房生产加工出更美味健康的餐食提高效率，让师生都有健康的体魄，使学校的餐饮更加透明阳光排除学生家长的担忧。促进和谐社会、稳定社会建设。 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |