附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 773-北京学生活动管理中心-直属单位业务发展-2021年北京市校外教育机构教师培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学生活动管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 翟敬群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550338 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 47.005 | 35.83 |  | 10 |  | 76.23% |  | 7.62 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 47.005 | 35.83 |  | — |  | 76.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织实施2021年北京市校外教师专业必修课培训，共计7门，校外教育管理者培训、群众活动教师培训、兴趣小组教师培训、教科研管理人员培训、STEM专题培训、乡镇校外活动站教师培训、校外骨干教师培训，总学时180学时、总人数400人。 |  |  |  |  |  | 组织实施2021年北京市校外教师专业必修课培训，共计7门，校外教育管理者培训、群众活动教师培训、兴趣小组教师培训、教科研管理人员培训、STEM专题培训、乡镇校外活动站教师培训、校外骨干教师培训，总学时180学时、总人数400人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 7门培训课程 |  | 校外教育管理者培训、群众活动教师培训、兴趣小组教师培训、教科研管理人员培训、STEM专题培训、乡镇校外活动站教师培训、校外骨干教师培训 |  | 校外教育管理者培训、群众活动教师培训等7门课程 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全年总学时、总人数 |  | 180学时、400人 |  | 180学时、400人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 培训内容 |  | 依据校外教育机构教师专业发展需求，为教师提供共性及个性化专业指导 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 由于教师培训受众面有限，不能完全满足校外教育机构所有专业教师的需求。需进一步扩大培训受众面，提升培训质量。 |  |
|  |  |  | 培训方式 |  | 遵循校外教育教学活动特点，开展精品研修培训，具有实践性、针对性、实效性 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 此次培训尝试讲座+实践案例结合方式培训，效果较好，针对性还有待进一步提高。可继续探索融合模式继续开展培训。 |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | 培训学员合格率达到95%以上 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 个别教师由于临时工作原因未能全程参加培训。培训可提早发通知，提醒教师合理安排时间。 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 培训完成时间 |  | 年度1-10月完成全部培训 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 由于突发疫情影响，经费下达时间延后，执行进度延续次年继续完成。需结合疫情情况，提高项目设计合理性。 |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 |  | 项目总成本指标控制在 47.005 万元以内 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 学分需求 |  | 部分满足校外教育机构教师学分需求 |  | 90% | 15 |  | 13.5 |  | 未能满足所有教师全部学分，继续扩大教师受益范围解决此问题。 |  |
|  |  |  | 培训效果 |  | 进一步提升教师教育理念、专业水平，提高教师教育教学能力、改进教学方法，提升教育教学质量。 |  | 90% | 15 |  | 13.5 |  | 突发疫情影响，经费缩减，培训受益面变窄，未能达到教师全员参加培训，探索开展线上教师培训模式，效果在继续提升中。 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  | 大于90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.62 |  |  |  |