附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件_设备购置_通州校区厨房设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 彭莹 |  |  |  |  | 联系电话 | 18810726188 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 556.82515 |  | 556.82515 | 526.352 | 10 |  | 94% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 556.82515 |  | 556.82515 | 526.352 | — |  | 94% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购置厨房设备、排烟系统、厨杂件，完善餐厅硬件设施，保证学校明年9月1日按时开学，解决周边学生入学问题。 |  |  |  |  |  | 购置厨房设备、排烟系统、厨杂件，完善餐厅硬件设施，学校2021年9月1日按时开学，解决周边学生入学问题。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增设备数量 |  | 厨房设备753件，排烟设备190件，厨杂件9032件 |  | 厨房设备753件，排烟设备190件，厨杂件9032件 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥99% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关行业标准 |  | 达到 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  | 2020年10月前 |  | 4月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2021年5月前 |  | 5月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  | 2021年9月前 |  | 8月 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2021年12月前 |  | 11月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 控制在556.82515万元以内 |  | 526.352万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单位购置成本 |  | 556.82515万元 |  | 526.352万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  | 完善餐厅硬件设施，整体提升学校竞争优势 |  | 达到办学条件 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 98% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |