附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-＂一带一路”国家人才培养基地项目（分类发展专项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京服装学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜曼 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64288257 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 80 |  | 80 | 71.183974 |  | 10 |  | 99.58% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 80 |  | 80 | 71.183974 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托业务费（课程开发费）：32万元 劳务费（中外专家聘请费）：23.2万元 其他商品服务和支出费（原版教材引进费和师资队伍建设费）：24.8万元 |  |  |  |  |  |  | 年内根据财务统一要求，主动上缴劳务费4.36万元，其他商品服务和支出费4.158336万元，总计上缴市财政8.518336万元。年终结余其他商品服务和支出费0.29769万元。实际完成率为99.58%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 慕课数量 |  | 80 |  | 80 | 12 |  | 11 |  | 完成指标，但还有提升和改进的空间 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 慕课质量 |  | 良好 |  | 良好 | 16 |  | 15 |  | 完成指标，但还可以进一步完善课程质量，推进课程应用 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 慕课录制时间 |  | 2021年底 |  | 2021年底 | 10 |  | 9 |  | 完成指标，但还有提升和改进的空间 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 课程开发费 |  | 32 |  | 32 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中外专家聘请费 |  | 18.84 |  | 18.84 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 原版教材引进费和师资队伍建设费 |  | 20.641664 |  | 20.343974 | 4 |  | 3.94 |  | 已按调整金额执行 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 人才培养能力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 7.5 |  | 7 |  | 完成指标，但还可以进一步推动课程应用，提高人才培养能力 |  |
|  |  |  |  | 学科建设 |  | 得到促进 |  | 得到促进 | 7.5 |  | 7 |  | 完成指标，但还可以进一步推动课程应用，完善学科建设 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 对学生环境效益 |  | 得到改善 |  |  | — |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 国外留学生、交换生招生数量 |  | 得到提高 |  | 得到提高 | 7.5 |  | 6.5 |  | 目前外国学生招生数量受疫情影响，但英文课程的建设将对未来数年招生工作起到巨大推动作用 |  |
|  |  |  |  | 学校课程国际化进程 |  | 得到促进 |  | 得到促进 | 7.5 |  | 6.5 |  | 完成指标，但还有提升和改进的空间 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 录制课程老师满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 4.5 |  | 疫情原因，部分课程录制细节受到影响 |  |
|  |  |  |  | 授课学生满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 4.5 |  | 线上授课模式局限性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。